## Sheet1
ANEXO 1: PLANO DE ACCAO PARA IMPLEMENTACAO DOS ACORDOS ESTRATEGICOS E PRIORITARIOS
Este anexo consolidada e actualiza as recomendacoes aprovados pelo Conselho Consultivo do MASA (tido lugar em 28 de Novembro 2017)
Plano de Accao formulado por uma equipa de trabalho tecnico do MASA/DPCI (coordenadora por Delfim Vilissa) com apoio da equipa de consultores (Doutor Richard Anson, Doutor Joao Mutondo e Doutor Helder Zavale), com base na direccao de Carlos Mucavele (Asessor do Ministro do MASA)
Recomendação aprovada Linha estratégica prioritária |  | Acção e Resultado estratégico prioritário | [5 empty] | Meta | Principal entidade responsável | Requisitos estratégicos: Politica, institucional e financeiro (Para apoiar implementação e obtenção dos melhores resultados)
1.0 Extensão do PNISA: Estender PNISA para FINS DE 2019 para estar alinhado com PEDSA e PQG e dar mais tempo para gerar resultados estratégicos e preparação do PEDSA II e PNISA II; |  | O conselho consultivo aprovar a extensao do PNISA e para tal tem que: 1.1 Elaborar , priorizar e aprovar formalmente um plano de extensao e implementacao do PNISA que termine nos finais de 2019. | [5 empty] | 1.1: a) Elaborar ate 8 de Marco de 2018 o plano de accao de extensao do PNISA | a) DPCI (Coordenado por Delfim e dirigido por Carlos Macavele) | Trabalho da equipe tecnica do DPCI em consulta com os outros actores
[8 empty] | b) harmonixar o plano de accao elaborado ate 20 de Marco de 2018 | b) DPCI e stakeholders do sector agrario | Encontros da equipe tecnica e gastos para encontros com stakeholders do sector agrario
[8 empty] | C) aprovar antes de 15 de Maio de 2018 o plano de accao de extensao do PNISA | c) Conselho consultivo do MASA | Esta coberto no orcamento de MASA
[8 empty] | d) Apresentar o plano de accao no CCSA | CCSA | Recursos financeiros para o evento
|  | 1.2 Socializar e implementar o plano de accao com outros actores chaves (parceiros, sociedade civil, sector privadad, Provincias) | [5 empty] | Apartir dos meados de Maio em diante | DPCI em coordenacao com os outros actores | 1.2 Equipa tecnica, gastos de viagem, encontros e imprensao e copias de documentos
2.0 Rever indicadores do nível do impacto: Estabelecer metas realísticas, especificas e claras, incluindo indicadores para monitoria a nível de impacto |  | Nivel de Resultados: Impacto, Outcome, Output. A) Elaborar/completar indicadores de impacto com base em consultas da informacao disponivel | [5 empty] | Indicadores de nivel de impacto revistos antes de 15 de Maio de 2018 | a) DPCI em consulta com as instituicoes pertinentes | Pesoal tecnico pertinente a nivel central e colaboracao com os actores pertinentes
|  | b) Concertar/actualizar os indicadores de impacto com os actores chaves: | [5 empty] | Indicadores concertados e actualizados apartir de 15 de Maio em diante | DPCI com os actores chaves | Pesoal tecnico pertinente a nivel central e colaboracao com os actores pertinentes
2.1: Taxa de crescimento do sector agrario actualizada |  | 2.1: Nivel de Impacto: | [5 empty] | Gerar dados confiaveis para o calculo de indicadores realisticos da taxa de crescimento agrario durante o ano de 2018 | 2.1: DPCI (Aurelio Mate e Sergio Sambo em consulta com o MEF, INE e outras instituicoes pertinentes para os diversos programas) | Na medida do possivel reactivar o modelo do sector agrario com o apoio de IFPRI/ReSSAKS
2.1.1: Taxa de crescimento do sector agrario (PIB agrario):
3 cenarios (% por ano):
|  | Cenario |  |  | 2018 | 2019
|  | Alto |  |  | 7 | 7
|  | Medio |  |  | 4 | 4
|  | Baixo |  |  | 2 | 2
Taxa actual de crescimento da Agricultura (%):
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
|  |  | 1.9 | 3.7 | 3.1 | 2.6 | 4.2
2.2: Taxa de pobreza: Reduzir o nivel da taxa de pobreza para pelo menos 50% de 2015 para 2025 (Indicador de MALABO que nao esta especificado no PNISA); |  | 2.2: Taxa de Pobreza Rural: | [6 empty] | 2.2: DPCI, em consulta com o MEF, INE e outras instituicoes pertinentes para os diversos programas, para compilar estudos sobre a pobreza e produzir uma nota de sintese | Pessoal tecnico pertinente ao nivel central em colaboracao com os actores pertinentes incluindo tecnicos do MEF
Ano Base (2014/15): PC
Fins de 2019: PC (com base nas previsoes para 2019/20?)
Cenarios: Por completar (PC) Cenarios : (% de populacao rural)
% da populacao abaixo da linha de pobreza: |  | Cenario: 2014 (real) e 2019 (estimado)
2013 | 54.1% |  |  |  | 2014 | 2019
2014 | 54.7% | Alto |  |  | PC | PC
2015 | 46% | Medio |  |  | PC | PC
2019 | PC | Baixo |  |  | PC | PC
|  | Actual |  |  | 49% | PC
|  | Rural |  |  | PC | PC
Nota: DPCI compilar estudos analiticos com enfoque na reducao da pobreza (incluindo do Malabo) Quais sao as liccoes prioritarias para alcancar metas de reducao da pobreza (exemplo: politicas e intervencoes)?
2.3: Seguranca alimentar e nutricional: |  | 2.3 Seguranca alimentar: | [5 empty] | Obter os dados antes de 20 de Marco de 2018 | DPCI, em colaboracao com o SETSAN | Pessoal tecnico pertinente ao nivel central em colaboracao com os actores pertinentes incluindo tecnicos do MEF
2.3.1: Actualizar /completar os indicadores e metas pertinentes:
|  | Taxa de desnutricao |  |  | 2013 | 2015 | 2019
|  | Cronica (%) |  |  | 49.7 | 43 | PC
|  | Cronica aguda (%) |  |  | 11.9 | 7 | PC
Quais as liccoes prioritarias com focalizacao nos grupos e metas ao nivel rural e urbano? (Fonte: Estrategia actualizada.. …com a contribuicao do SETSAN)
2.3.1: Indicadores de Impacto: Nota: Malabo inclui outros indicadores e metas chaves que o PNISA nao tem e um sistema de dados e seguimento: NOTA: E IMPORTANTE QUE MASA/DPCI E SETSAN ACORDAR NA INCLUSAO DESTES INDICADORES E SUAS METAS (E ACCOES PRIORITARIOS) |  | Nota: Ha necessidade de actualizar e estabelecer as metas realisticas. | [6 empty] | DPCI em colaboracao com o SETSAN | Pessoal tecnico pertinente ao nivel central em colaboracao com os actores pertinentes incluindo tecnicos do MEF
2.3.1.1: % de populacao sub-nutrida (meta: a 5%, antes de 2025)
2.3.1.2: Proporcao das mulheres que atinge dieta diversificada minima |  | Nota: Ha necessidade de actualizar e estabelecer as metas realisticas. | [6 empty] | DPCI em colaboracao com o SETSAN | Pessoal tecnico pertinente ao nivel central em colaboracao com os actores pertinentes incluindo tecnicos do MEF
2.3.2: Estrategia Nacional de Seguranca Alimentar e Nutricional |  | 2.3.2.1: Completar, harmonizar, e dessiminar a Estrategia Nacional de Seguranca Alimentar e Nutricional (incluindo as prioridades dos programas/componentes)
2.3.2.2 Formular, harmonizar, dessiminar e implementar o plano da accao da Estrategia Nacional de Seguranca Alimentar e Nutricional e Plano Estrategico
Completar a actualizacao da Estrategia Nacional de Seguranca Alimentar e Nutricional e implementar as accoes prioritarias e pertinentes (por SETSAN) (Duque a acompanhar)
2.4: Investimento Privado domestico na Agricultura: Aumento inclusivo do investimento du sector privado no sector agrario, especialmente nas cadeias da valor competitivas (ter referencia os marcos de resultado e outcome) |  | 1) Nível de investimento privado doméstico no sector agrário: (Bilhoes MZN) | [5 empty] | Antes de Julho de 2018 | MASA/DPCI, em colaboracao com o MEF, MIC, MITADER, MinPescas, Banco de Mocaambique, Centro de Promocao de Investimentos
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
|  |  | 11.4 | 16.2 | PC | PC | PC
2) Nível de investimento publico no sector agrário (Billhoes MZN):
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
|  |  | 13.2 | 15.2 | PC | PC | PC
3) Rácio de Investimento Privado Domestico e Publico no Sector Agrário:
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
|  |  | 86.3636 | 106.5789 | PC | PC | PC
Meta (MALABO): aumentar o rácio em 2025 (sem meta especificada)
Acções Prioritárias e Metas Intermédias:
a) Estabelecer metodologia e processos para gerar os rácios com priorização;
b) gerar metas para 2018 e 2019; c) Analizar os aspectos determinantes para derivar politicas e outras acções apropriadas
2.5: Investimento Privado estrangeiro na Agricultura: Aumento inclusivo do investimento du sector privado no sector agrario, especialmente nas cadeias da valor competitivas (ter referencia os marcos de resultado e outcome) |  | 1) Nível de investimento privado estrangeiro no sector agrário: (Bilhoes MZN) | [5 empty] | Antes de Julho de 2018 | MASA/DPCI, em colaboracao com o MEF, MIC, MITADER, MinPescas, Banco de Mocaambique, Centro de Promocao de Investimentos
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
|  |  | 3 | 1.6 | PC | PC | PC
2) Nível de investimento Publico no sector agrário (Bilhoes MZN):
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
|  |  | 13.2 | 15.2 | PC | PC | PC
3) Rácio de Investimento Privado Estrangeiro e Publico no Sector Agrário:
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
|  |  | 22.7273 | 10.5263 | PC | PC | PC
Meta (MALABO): aumentar o rácio até 2025 (sim meta especificada)
Accoes Prioritárias e Metas Intermédias:
a) Estabelecer metodologia e processos para gerar os rácios com uma certa priorizacao;
b) Gerar metas para 2018 e 2019; c) Analisar os aspectos determinantes para derivar políticas e outras acções apropriadas
3.0: Fortalecer e aplicar critérios de periorização agrário: Aplicar os criterios de priorizacao de programas, que apoiam a implementacao e producao de resultados de POPA (2017-2019): Usar e aplicar os seguintes critérios de priorização de programas a ser implementados no sector agrário |  | Accao: Formular e usar um processo e guiao para a aplicacao dos criterios acordados de modo a estabelecer prioridades (com respeito a todos os programas). Producto: Guiao formulado, harmonizado e dessiminado:
|  | a) Formular um rascunho de guiao: MASA/DPCI (Acubar, em consulta com MEF e outros actores chaves) | [5 empty] | Antes de 10 de Maio de 2018 | a) MASA/DPCI e Conselho Tecnico assim como o Conselho Consultivo (em colaboracao com o MEF e outros actores chaves) | Procesos de consulta e harmonizacao: organizar encontros com actores pertinentes (nivel central e regional). Se requere recursos financieros pode-se estimar. Aprovacao do guiao
|  | b) Harmonizar o guiao | [5 empty] | Antes de 10 de Maio de 2018 | MASA, MEF e Parceiros
|  | c) Aprovar o guiao | [5 empty] | 15 de Maio de 2018 | Conselho tecnico e consultivo do MASA
|  | d) Aplicar o guiao para o orcamento 2018 (revisao) e para o orcamento de 2019 | [5 empty] | d) calendario de revisao do orcamento 2018 (revisao) e de 2019 em diante | MASA e suas direccoes e departamentos
Os critérios propostos são os seguintes:
(1) Claras Responsabilidades: Estabelecer funções (papeis) claras de sector publico e privado, incluindo arranjos funcionais de implementação.
(2) Apoio directo a transformação Agraria: Apoio directo a politicas chaves e outros principais determinantes da transformação agrária; e que estejam alinhados e contribuam para o alcance das metas estrategicas de PQG e PEDSA (e.g., crescimento agrario, reducao da pobreza, papel da priorizaçao doe investimento do sector privado, especialmente desenvolvimento de cadeias de valores orientadas aos pequenos produtores e empresas de pequena e media escala)
(3) Beneficiarios: Abrangendo directamente um vasto numero de beneficiários, especialmente os pequenos produtores;
(4) Viabilidade e sustentabilidade: Eficiência de custos e viabilidade financeira e económica, especialmente em grandes investimentos;
4.0 Actualizar o plano de acção por programa |  | 4.1: Com base na aplicacao dos criterios de priorizacao (veja a accao 3), actualizar as prioridades do PNISA para periodo de extensao (2018 e 2019), para cada programa, como parte do plano de accao do PNISA: | [5 empty] | Aprovacao: 9 a 16 de Maio | Conselho Tecnico , conselho consultivo Parceiros de JSR Conselho consultivo do CCSA (nota: DPCI, com apoio de consultores, apoiam nos processos de producao de versao actualizada) | Requere a participacao das pessoas apropriadas com apoio dos consultores (2)
Rascunho/Final:
|  | 4.1.1: Accoes estrategicas | [5 empty] | 20 de Marco
|  | 4.1.2: Resultados e metas estrategicas; | [5 empty] | 21 de Marco
|  | 4.1.3: Entidade responsavel (no MASA) | [5 empty] | 30 de Marco (Draft)
|  | 4.1.4: Requisitos necesarios (de politica, institutional, e recursos financieros). | [5 empty] | 30 de Abril (Updated)
Para detalhes por programa, veja Anexo 2
Anexo 2 rever o plano de accao de cada 5 areas de resultados e 21 programas com base na aplicacao dos criterios de priorizacao. Dado os desafios correntes do sector agraio, os programas que devem ser priorizados sao. (a) Extensao agraria; (b) investigacao agraria; (c) irrigacao; (d) controlo de pragas e doencas nas culturas e animais; (e) programa de cadeia de valor com efoque a maior participacao do sector privado, e (f) Reformas e fortalecimento institucional
5.0. Mapear e alinhar programas e projectos do Sector Agrário (Este exercício irá contribuir para a revisão do orçamento de 2018 e preparação do orçamento para 2019) |  | Mapear e alinhar os programas e projectos (em implementação e propostas) do sector agrário com a finalidade de melhorar seus alinhamentos e contribuição para o alcance dos resultados estratégicos do PNISA e identificar as possibilidades e facilitar o aumento de recursos financeiros para o PNISA através destes projectos e programas | [5 empty] | 5.1 Mapeamento de projectos e programas | Ministérios implementadores dos projectos e programas (principalmente MASA e MITADER) em colaboração com os financiadores (doadores) | Estabelecimento e funcionalidade da equipa de trabalho de mapeamento Colaboração e apoio dos Ministérios implementadores e parceiros de desenvolvimento
Fase 1: 15 de Maio
Fase 2: 15 de Junho
5.2. Re-alinhamento de projectos e programas
Fase 1: 15 de Maio
Fase 2: 15 de Junho
6.0 Fortalecer a função e a eficácia do CCSA (Veja Anexo 4 para os Termos de Referência actualizados) |  | 6.1: Termos de referencia (TdR) do mandato do CCSA: | [6 empty] | MASA, em colaboração com o gabinete do Primeiro-Ministro, com apoio do Secretariado (fortalecido) do CCSA | Decisoes; Pressupostos; Fontes de financiamento
|  | 6.1.1: Actualizar: (incluindo o papel do Secretariado) | [5 empty] | 15 de Marco de 2018
|  | 6.1.2: Harmonizar (incluindo o mandato) | [5 empty] | 30 de Marco de 2018
|  | 6.1.3: Aprovar os TdR do CCSA (incluindo o mandato formal) | [5 empty] | 15 de Maio de 2018
6.2: Estabelecer e levar a cabo o cronograma de reuniões do CCSA:
|  | 6.2.1: Estabelecer o CCSA incluindo o lançamento e implementar os TdR do CCSA | [5 empty] | 15 de Junho de 2018 | MASA/DPCI | Decisoes; Pressuposto
|  | 6.2.2: Implementar o plano de trabalho e o cronograma (incluindo os grupos e subgrupos de trabalhos) de reuniões trimestrais | [5 empty] | Todos trimestres (Marco, Junho, Setembro, Dezembro) | Secretariado do CCSA (com apoio dos pontos focais dos Ministerios) | Decisoes; Pressuposto
|  | 6.3: Fortalecer a funcionalidade do Secretariado, para apoiar eficazmente o CCSA | [6 empty] | MASA/Ministro, com apoio do DPCI, em consulta com gabinete do Primeiro-Ministro e apoio dos parceiros | Decisoes, Pressupostos Fontes de financiamento
|  | 6.3.1: Designar equipa tecnica (DPCI e outras entidades pertinentes - multisectorial), com responsabilidades claras e bem definidas, “incentivos” adquados, para cumprir com as funcoes do Secretariado; | [5 empty] | 30 de Maio de 2018
|  | 6.3.2: Mobilizar recursos para cumprir com suas funcoes (incluindo visitas de campo) | [5 empty] | 15 de Maio de 2018
7.0 Fortalecer o papel do sector privado na agricultura: O MASA, em consulta com os diferentes actores do sector agrário, elaborar uma estratégia operacional e caminhos a seguir para expandir as funções do sector privado inclusivo PARA IMPULSAR LA TRANSFORMACION DEL SECTOR AGRARIO (VEA ANEXO 3 para un borrador de los terminus de referencia) |  | 7.1: Passos previos: Establecer parcerias com MITADER | [5 empty] | Antes de 30 de Maio | MASA/DPCI Ministro do MASA com Ministro do MITADER | (1) Decisoes chaves: Ministros do MASA e MITADER devem estabelecr uma plataforma de colaboracao para trabalho conjunto em todas as fases; (2) Arranjo institucional: para a realizacao de trablahos e alcance de resultados mutisectoriais, establecer um CT para sector privado agrario, para focalizar nas accoes multisectoriais e um CD para assegurar que os trabalhos e resultados multisectoriais sejam alcancados; (3) Aspectos Financieros: Mobilizar fundos: a) para a estrategia; b) para apoiar o trabalho e resultados do CT e CD Estimar e mobilizar fundos necessarios
|  | 7.1.1: Preparar TdR da estrategia (veja o Anexo 3) | [5 empty] | Inicio: 15 de Marco Fim: 30 de Abril | MASA/DPCI
|  | 7.1.2: Preparar TdR (do Comite tecnico da estrategia) | [5 empty] | 15 de Maio de 2018 | DPCI, conjuntamente com MITADER: Ministro com apoio do assessor
|  | 7.1.3: Establecer Comite Tecnico (CT) e Comite Directivo (CD) multisectorial (de sector privado e publico); (mediante carta convite dos Ministros do MASA e MITADER) Convocar reuniao inicial: | [5 empty] | Carta: 21 de Maio Reuniao CT: 26 de Junho TdR final: 26 de Junho (incluindo TdR para o CD) | MASA/Assessor do Ministro, com apoio do DPCI, e com colaboracao com MITADER (com base na parceria estabelecida)
|  | 7.1.4: Finalizar TdR (da estrategia) (com base nos insumos e acordos da reuniao com a equipa tecnica) | [5 empty] | 1 de Junho de 2018 | DPCI, com base nos insumos da reuniao do CT
|  | 7.1.5: Mobilizar financiamento (para estrategia, CT e CD). En principio, Banco Mundial aprova o uso dos fundos do Programa Sustenta Caso necesario, preparar un orcamento (como base na negociar do contrato com a equipa de consultores seleccionada) | [5 empty] | 15 de Junho de 2018 | MASA/Ministro com apoio do Assessor e DPCI, conjuntamente com o MITADER
|  | 7.1.6: Seleccionar equipa de consultores ou especialistas | [5 empty] | Processo de seleccao (50 dias totais) | Equipa tecnico (com apoio do DPCI e do MITADER)
a) Anuncio: 3 dias
b) Expressao de interesse: 15 dias
c) Lista curta: 15 dias
d) Avaliacao e seleccao: 15 dias
Inicio do trabalho: 1 de Setembro de 2018
|  | 7.2. Formular estrategia | [5 empty] | 30 de Outubro | Equipa de consultores
|  | 7.2.1: Iniciar dos trabalhos para a formulacao da estrategia | [5 empty] | 15 de Julho | Equipa de consultores
|  | 7.2.2: Discussao e acordos do CT e CD | [5 empty] | 20 de Julho | Reuniao com CT e CD
|  | 7.2.3: Draft inicial (varias sessoes de trabalho com o CT) | [5 empty] | 30 de Setembro | Equipa de consultores com apoio do CT
|  | 7.3: Harmonizar a estrategia: Consultas com actores chaves e multisectoriais (nivel: central e regional/provincial) e o sector privado (incluindo grupos de productores e agroprocesadores), academia, parceiros Actualizar e finalizar a estrategia | [5 empty] | 31 de Outubro | CT e CD com apoio do MASA/DPCI e equipa de consultores
|  | 7.4 Aprovar estrategia operacional: (incluindo plano e cronograma das accoes e responsabilidades, e recursos requeridos). Incorporar accoes com apoio interno no orcamento de 2019 | [5 empty] | 15 de Novembro | CD
|  | 7.5: Implementar a estrategia (com base no plano de accao) Dar seguimento ao plano de accao (de 6 em 6 meses) | [5 empty] | Apartir de Janeiro de 2019 | CT e CD com os actores multisectoriais (segundo o plano de accao) | MASA e MITADER assegurar que os orcamentos de 2019 em diante incluem os fundos necessarios
8.0: Fortalecer as instituições chaves do sector agrário (a nível central e provincial) para obtencao de resultados estrategicios de PNISA (e PNISA 2) Plano deve incluir: (a) Incentivos (financeiros e nao financeiros) adequados b) Reducao da frequente perda de funcionários (staff turnover); c) Promover melhorias na eficiência e utilização de estudos empíricos, disponibles e novos; c)Assegurar uma melhor prestação de contas na obtenção dos resultados, especificamente os relacionados com PNISA, especialmente garantir a melhoramento e operacionalização do sistema de M&E (Veja anexo 7) |  | 8.1 Levar a cabo diagnostico de desafios dos aspectos organizacionais e de capacidades (usando metodologia SWOT e outros metodos apropiados) (e com base em estudos e exercicios pertinentes) (e implementar accoes pertinentes e acordadas sobre as metas, sem esperar pelos resultados finales) | [5 empty] | 31 de Julho | MASA (DPCI conjuntamente com Recursos Humanos e a Ministerio da Administracao Estatal (para os requisitos a nivel Provincial) com enfoque nos temas transversais | Assegurar que os recursos financeiros estejam mobilizados (e incluidos no orcamento de 2019 e posteriores), incluindo apoio dos parceiros (por exemplo: programa de apoio institucional por parte do AGRA)
|  | 8.2: Formular um Plano de Accao priorizando o fortalicimiento institucional (enfoque a nivel do MASA, MITADER, DPASAs) para implementar PNISA I e II. Focalizar fortalecimento de aplicacao de ferramentas melhoradas dos temas transversais (no ciclo orcamental; planificacao; seguimento e avaliacao); fortalecimento dos programas especificos que formam parte do plan accao dos programas (Anexo 2) | [5 empty] | 15 de Julho
|  | 8.3 Harmonizar o Plano de Accao | [5 empty] | 30 de Agosto
|  | 8.4: Implementar o Plan de Accao | [5 empty] | Apartir de 1 de Janeiro de 2019
|  | 8.5: Seguimento Plano do Accao | [5 empty] | De 6 em 6 meses
9.0: Fortalecer o sistema de monitoria e avaliação no sector agrário: Formular um plano integrado e operativo de monitoria e avaliação para apoiar a implementação eficaz de PNISA e outras iniciativas estratégicas (Veja ANEXO 6) |  | 9.1 Levar a cabo diagnostico dos desafios e fragilidades dos aspectos organizacionais e das capacidades tecnicas para levar a cabo M&E (usando metodologia SWOT, e outros metodos apropriados) (e com base nos estudos e exercicios pertinentes) | [5 empty] | 30 de Julho |  | Os aspectos pertinentes devem ser identificados, como parte da proposta e Plano de Accao
|  | 9.2: Formular um Plano de Accao priorizado | [5 empty] | 30 de Julho
|  | 9.3 Harmonizar o Plano de Accao | [5 empty] | 15 de Agosto
|  | 9.4: Implementar Plano de Accao | [5 empty] | A partir de 1 de Setembro, e plenamente, a partir de 1 Janeiro de 2019
|  | 9.5: Seguimento do Plano do Accao | [5 empty] | De 6 em 6 meses
10.0: Expandir estradas rurais: MOPHRH, em colaboracao com o MASA, priorizar estradas rurais a serem reabilitadas ou construídas de acordo com o potencial agrícola e estar reflectido nos orçamentos anuais |  | 10.1 Levar a cabo diagnostico dos desafios e fragilidades, e os requisitos prioritarios de estradas rurai para apoiar a comercializacao e competividade do sector agrario, com base nos estudos disponiveis | [5 empty] | 30 de Junho | Ministerio de Obras Publicas, Habitacao e Recursos Hidricos (MOPHRH) em colaboracao com MASA/DPCI, Ministerio da Administracao Publica (coordenacao a nivel provincial)
|  | 10.2: Formular um Plano de Accao de construcao e manutencao priorizada para estradas rurais | [5 empty] | 30 de Julho
|  | 10.3 Harmonizar o Plano de Accao | [5 empty] | 15 de Agosto
|  | 10.4: Implementar o Plano de Accao | [5 empty] | Apartir de 1 de Setembro e plenamente a partir de 1 de Janeiro de 2019
|  | 10.5: Seguimento do Plano do Accao | [5 empty] | De 6 em 6 meses
11.0: Formular e implementar PEDSA II e PNISA II (durante o período de 2018 e 2019) |  | 11.1 PEDSA II | [7 empty] | E extremamente importante assegrar consistencia e coherencia com as politicas agrarias, e participacao de entidades pretenentes e mobilizar fundos necessarios
|  | 11.1.1: Formular TdR para PEDSA II | [5 empty] | 15 de Agosto | MASA/DPCI Conselho Tecnico Conselho Consultivo
|  | 11.1.2: Mobilizar financiamento para formular PEDSA II | [5 empty] | 15 de Agosto | MASA/DPCI em colaboracao com AgREED
|  | 11.1.3: Seleccionar equipa de consultores para formular PEDSA II (e os procesos requeridos) | [5 empty] | 29 de Setembro | MASA/DPCI em colaboracao com AgREED
|  | 11.1.4: Formular o PEDSA II | [5 empty] | 15 de Dezembro | Consultores, com apoio e direccao tecnica do Conselho Tecnico
|  | 11.1.5: Harmonizar o PEDSA II | [5 empty] | 30 de Janeiro de 2019 | MASA/DPCI Conselho Tecnico Conselho Consultivo
|  | 11.1.6: Aprovar o PEDSA II | [5 empty] | 28 de Fevereiro de 2019 | CCSA
11.2: PNISA II
|  | 11.2.1: Formular TdR para PNISA II | [5 empty] | 30 de Janeiro de 2019 | MASA/DPCI Conselho Tecnico Conselho Consultivo | E extremamente importante assegrar consistencia e coherencia com as politicas agrarias, e participacao de entidades pretenentes e mobilizar fundos necessarios
|  | 11.2.2: Mobilizar financiamento para formular PNISA II | [5 empty] | 15 de Dezembro | MASA/DPCI em colaboracao com AgREED
|  | 11.2.3: Seleccionar equipa de consultores para formular PNISA II (e os procesos requeridos) | [5 empty] | 30 de Marco de 2019 | MASA/DPCI em colaboracao com AgREED
|  | 11.2.4: Formular o PNISA II | [5 empty] | 30 de Junho de 2019 | Consultores, com apoio e direccao tecnica do Conselho Tecnico
|  | 11.2.5: Harmonizar o PNISA II | [5 empty] | 30 de Julho de 2019 | MASA/DPCI Conselho Tecnico Conselho Consultivo
|  | 11.2.6: Aprovar o PNISA II | [5 empty] | 15 de Agosto de 2019 | CCSA