## RA 1
PLANO DE ACÇÃO PARA A EXTENSÃO DO PNISA
ÁREA DE RESULTADO 1: PRODUÇÃO E PRODUCTIVIDADE AGRÁRIA AUMENTADA
Linha estratégica prioritária | Acção estratégica prioritária | Resultado estratégico prioritário | Meta O - Meta original do PNISA R - Meta revista |  |  |  | Principal entidade responsável | Requisitos
[8 empty] | Instrumentos de politicas | Coordenação institucional | Financeiros (milhões MZN)
|  |  | 2018 |  | 2019 |  |  |  |  | Ano | Necessário | Disponível Previsto | Défice
1.1. PROGRAMA DE CULTURAS ALIMENTARES
MASA para a aumentar a produtividade de culturas alimentares | Garantir a adopcao de tecnologias melhoradas para o aumento da produtividade de culturas alimentares principais
a) Milho | Aumentar a disponibilidade de insumos de qualidade a precos acessiveis | Semente de boa qualidade disponibilizada | O: | 1.8 ton/ha | R: | 1.1 ton/ha | DINAS | Formulação e aprovação da lei de sementes | DINAS DPSAs SDAEs | 2018 | 15 | 4 | 11
|  |  | R: | 1.1 ton/ha | [5 empty] | 2019 | 15 | 4 | 11
b) Horticolas
Cebola | Aumentar a disponibilidade de insumos | Semente de boa qualidade disponibilizada | O: |  | R: | 14 ton/ha | DINAS | Formulação e aprovação da lei de sementes | DINAS DPSAs SDAEs | 2018 | 12 | 2 | 10
|  |  | R: | 14 ton/ha | [5 empty] | 2019 | 12 | 2.5 | 9.5
Tomate | Aumentar a disponibilidade de insumos | Semente de boa qualidade disponibilizada | O: |  | R: | 20 ton/ha | DINAS | Formulação e aprovação da lei de sementes | DINAS DPSAs SDAEs | 2018 | 14 | 2 | 12
|  |  | R: | 18 ton/ha | [5 empty] | 2019 | 14 | 3 | 11
Repolho | Aumentar a disponibilidade de insumos | Semente de boa qualidade disponibilizada | O: |  | R: | 23 ton/ha | DINAS | Formulação e aprovação da lei de sementes | DINAS DPSAs SDAEs | 2018 | 8 | 1.5 | 6.5
|  |  | R: | 22 ton/ha | [5 empty] | 2019 | 8 | 1.5 | 6.5
c) Arroz | Aumentar a disponibilidade de insumos | Semente de boa qualidade disponibilizada | O: | 1.6 ton/ha | R: | 1.2 ton/ha | DINAS | Formulação e aprovação da lei de sementes | DINAS DPSAs SDAEs | 2018 | 18 | 3.353 | 14.647
|  |  | R: | 1.2 ton/ha | [5 empty] | 2019 | 18 | 3.353 | 14.647
Divulgação e socialização do programa de arroz | Divulgado e socializado o programa a nivel nacional | Programa do arroz socializado e divulgado ao nivel de todas as provincias | O: |  | R: | 11 | DINAS Grupo tecnico de arroz |  | DINAS DPSAs SDAEs | 2018 | 1 | 0.4 | 0.6
|  |  | R: | 11 | [5 empty] | 2019 | 1 | 0.4 | 0.6
Contracto programa com empresas especializadas na produção de sementes | Contractos programas para a produção de semente assinados e adjudicadas empresas de sementes | Milho | O: |  | R: | 1500 ton | DINAS Empresas Privadas |  | DINAS Empresas Privadas | 2018 | 15 | 5.2 | 9.8
|  |  | R: | 1500 ton | [5 empty] | 2019 | 15 | 5.2 | 9.8
|  | Arroz | O: |  | R: | 1500 | DINAS Empresas Privadas |  | DINAS Empresas Privadas | 2018 | 18 | 5.5 | 12.5
|  |  | R: | 1500 ton | [5 empty] | 2019 | 18 | 5.5 | 12.5
| Campos de produção de sementes inspencionados (ha) | Milho | O: |  | R: | 450 ha | DINAS Empresas Privadas |  | DINAS Empresas Privadas | 2018 | 6 | 0.4 | 5.6
|  |  | R: | 450 ha | [5 empty] | 2019 | 6 | 0.4 | 5.6
|  | Arroz | O: |  | R: | 450 ha | DINAS Empresas Privadas |  | DINAS Empresas Privadas | 2018 | 9 | 0.4 | 8.6
|  |  | R: | 450 ha | [5 empty] | 2019 | 9 | 0.4 | 8.6
Apoio as associações de produção de semente Certificada | Treinamento em matéria de produção de semente Certificada | Associações de produtores treinadas | O: |  | R: | 3 | DINAS DPSAs Departamento Sementes | N/A | DINAS DPSAs | 2018 | 2 | 0.5 | 1.5
|  |  | R: | 3 | [5 empty] | 2019 | 2 | 0.5 | 1.5
| Fornecimento de Kits básicos de semente Certificada | Kits básicos de semente de feijoes fornecidos | O: |  | R: | 15 | DINAS DPSAs Departamento Sementes | N/A | DINAS DPSAs | 2018 | 1.05 | 0.3 | 0.75
|  |  | R: | 15 | [5 empty] | 2019 | 1.05 | 0.3 | 0.75
|  | Kits básicos de semente de amendoim fornecidos | O: |  | R: | 15 | DINAS DPSAs Departamento Sementes | N/A | DINAS DPSAs | 2018 | 2 | 0.35 | 1.65
|  |  | R: | 15 | [5 empty] | 2019 | 2 | 0.35 | 1.65
| Inspencionar campos de producao de sementes Certificada (ha) | Campos de producao de sementes de feijoes inspeccionados (ha) | O: |  | R: | 375 | DINAS DPSAs Departamento Sementes | N/A | DINAS DPSAs | 2018 | 1.5 | 0.65 | 0.85
|  |  | R: | 375 | [5 empty] | 2019 | 1.5 | 0.65 | 0.85
|  | Campos de producao de sementes de amendoim inspeccionados (ha) | O: |  | R: | 375 | DINAS DPSAs Departamento Sementes | N/A | DINAS DPSAs | 2018 | 1.5 | 0.65 | 0.85
|  |  | R: | 375 | [5 empty] | 2019 | 1.5 | 0.65 | 0.85
Silvicultura | Treinamento de tecnicos provinciais em matéria de silcultura | Tecnicos provinciais da silvicultura treinados | O: |  | R: | 100 | DINAS | N/A | N/A | 2018 | 0.5 | 0 | 0.5
|  |  | R: | 50 | [5 empty] | 2019 | 0.5 | 0 | 0.5
| Produzir mudas florestais atraves de contractos programas | Produzidos mudas florestais | O: |  | R | 5562600 | DINAS | N/A | DINAS Sector Privado | 2018 | 20 | 3 | 17
|  |  | R: | 5562600 | [5 empty] | 2019 | 20 | 3 | 17
Sanidade vegetal | Realizar formacoes sobre lagrarta do funil | Tecnicos e produtores capacitados | O: |  | R | 150 | DINAS | N/A | ONGs Privado Academia IIAM DPASA | 2018 | 3 | 0 | 3
|  |  | R: | 150 | [5 empty] | 2019 | 0.8 | 0.5 | 0.3
| Realizar monitorias sobre lagarta do funil | Cultura do milho livre da lagarta do funil | O: |  | R | 5 | DINAS | N/A | DPASA FAO IIAM | 2018 | 0.8 | 0.5 | 0.3
|  |  | R: | 6 | [5 empty] | 2019 | 0.8 | 0.5 | 0.3
| Realizar monitorias da lagarta invasora | Culturas alimentares livres da lagarta incvasora | O: |  | R | 4 | DINAS |  | DPASA SDAEs | 2018 | 1.2 | 0.7 | 0.5
|  |  | R: | 3 | [5 empty] | 2019 | 2.4 | 0.7 | 1.7
| Realizar monitorias do pardal do bico vermelho | Arrozais livres da paraga | O: |  | R | 3 | DINAS |  | DPASA SDAEs | 2018 | 3 | 1 | 2
|  |  | R: | 3 | [5 empty] | 2019 | 9 | 3 | 6
| Realizar monitorias do gafanhoto vermelho | Eclosao da praga detecatda antepdamente e controlada | O: |  | R | 2 | DINAS |  | DPASA SDAEs | 2018 | 1.5 | 0.5 | 1
|  |  | R: | 2 | [5 empty] | 2019 | 1.5 | 0.6 | 0.9
| Realizar inspeccoes fitossanitarias | Prevenida a introducao de novas pragas no pais | O: |  | R | 13 | DINAS |  | Sector Privado DPASAs | 2018 | 2 | 0.8 | 1.2
|  |  | R: | 10 | [5 empty] | 2019 | 2 | 0.8 | 1.2
| Reabilitar os postos de inspeccao fitossanitarias | Postos de inspeccao fitossanitarias reabilitadas | O: |  | R | 10 | DINAS |  | DINAS, DPASAs | 2018 | 50 | 5 | 45
|  |  | R: | 10 | [5 empty] | 2019 | 50 | 5 | 45
| Efectuar inspencoes sobre o maneio de pesticidas | uso seguro e padronizado de pesticidas | O: |  | R | 9 | DINAS |  | DPASAs MITADER MISAU | 2018 | 2 | 1 | 1
|  |  | R: | 7 | [5 empty] | 2019 | 2 | 1 | 1
| Fazer o aprovisionamento de pesticidas e equipamento de proteccao | Pragas controladas | O: |  | R | 1 | DINAS |  | DPASAs | 2018 | 35 | 5 | 30
|  |  | R: | 1 | [5 empty] | 2019 | 35 | 5 | 30
| Realizar a monitoria do amarelecimento letal do coqueiro | Doenca contida | O: |  | R | 8 | DINAS |  | DPASA UEM IIAM | 2018 | 4 | 1 | 3
|  |  | R: | 5 | [5 empty] | 2019 | 4 | 1 | 3
1.2. PROGRAMA DE CULTURAS DE RENDIMENTO
MASA para formular metas de rendimento anual realísticos começando do ano fiscal 2018 para as culturas de rendimento promovidas pelo PNISA tendo em conta as actuais tendências de rendimento e recursos requeridos assim como recursos que provavelmente estarão disponíveis
Industrializar os produtos e subprodutos do algodão localmente | Instalar centros de processamento local da fibra do algodão na forma de fiação e tecelagem artesanal (handlooms) | Instalado um centro de processamento artesanal da fibra do algodao | O: |  | R: | 1 (Cabo Delgado) | IAM |  | IAM DPASA SDAE FONPA AAM | 2018 | 3.0238 | 1.5 | 1.5238
|  |  | R: | 1 (Nampula) | [5 empty] | 2019 | 4.976 | 1.244 | 3.732
Aumentar a produção, produtividade e qualidade do algodão e sisal Moçambicano | Supervisão e assistencia tecnica aos produtores de algodão e sisal (campos de algodão e sisal, campos de semente, mobilização, comercialização, processamento, exportacao) | Missoes de supervisao realizadas | O: | 4 | R: | 6 | IAM |  | IAM DPASA SDAE FONPA AAM | 2018 | 0.8 | 0 | 0.8
|  |  | R: | 6 | [5 empty] | 2019 | 1.5 | 0.8 | 0.7
| Capacitar produtores/empresas em matéria de produção de semente certificada (C1) de algodão | Número de produtores/empresas treinadas/ nr. maquinas de processamento de semente adquiridas/construção de armazens | O: | 50 | R: | 100 | IAM |  | IAM, Empresas produtoras de semente de Algodao (Mocotex, Mozaco, Plexus) | 2018 | 1 | 0 | 1
|  |  | R: | 70 | [5 empty] | 2019 | 40 | 3 | 37
Revitalizar a producao de sisal e outras culturas para fins texteis | Elaboração do estudo de Revitalizaçãoda cadeia de produção do sisal em Moçambique | Estudo realizado | O: | 0 | R: |  | IAM |  | IAM Sector privado | 2018 | 3.05 | 2 | 1.05
|  |  | R: | 1 | [5 empty] | 2019
Aumentar a produção e produtividade do caju | Produzir, distribuir e plantar mudas de cajueiros | Mudas de cajueiros produzidas, plantadas e distribuidas | O: |  | R: | 4600000 | INCAJU | Revisão da Legislação do Sub Sector do Caju (Em curso) | Sector Privado ONGs | 2018 | 76.273 | 35.327 | 40.946
|  |  | R: | 4500000 | [5 empty] | 2019 | 103.113 | 78.9 | 24.213
| Maneio Integrado de Cajueiros (Tratamento Químico de Cajueiros) | Cajueiros tratados contra pragas e doenças | O: |  | R: | 5300000 | INCAJU | Revisão da Legislação do SubSector do Caju (Em curso) | Sector Privado ONGs | 2018 | 233.2 | 20.7637 | 212.4363
|  |  | R: | 5200000 | [5 empty] | 2019 | 281.6 | 227.7 | 53.9
| Capacitação Institucional | Instalado o Sistema de Informação Geográfica (GIS) | O: |  | R: | 1 | INCAJU | Revisão da Legislação do Sub Sector do Caju (Em curso) | Sector Privado ONGs | 2018 | 7 | 0 | 7
|  |  | R: | 1 | [5 empty] | 2019 | 8 | 0 | 8
|  | Realizado o estudo sobre o mercado informal da castanha | O: |  | R: | 0 | INCAJU | Revisão da Legislação do Sub Sector do Caju (Em curso) | Sector Privado ONGs | 2018 | 3 | 0 | 3
|  |  | R: | 1 | [5 empty] | 2019
|  | Realizado o estudo sobre o impacto dos Programas de Mudas e Químicos | O: |  | R: | 0 | INCAJU | Revisão da Legislação do SubSector do Caju (Em curso) | Sector Privado ONGs | 2018 | 3.5 | 0 | 3.5
|  |  | R: | 1 | [5 empty] | 2019
| Apoio a Indústria de Processamento do Caju | Incrementada a capacidade interna de processamento da castanha (Toneladas) | O: |  | R: | 70000 | INCAJU | Revisão da Legislação do SubSector do Caju (Em curso) | Sector Privado | 2018 | 112.75 | 12.22 | 100.53
|  |  | R: | 65000 | [5 empty] | 2019 | 116.6 | 107 | 9.6
| Investigação do Caju | Reabilitado e apetrechado o Centro de Investigação de Nassuruma - Nampula | O: |  | R: | 1 | INCAJU | Revisão da Legislação do SubSector do Caju (Em curso) | IIAM ONGs | 2018 | 20 | 0 | 20
|  |  | R: | 1 | [5 empty] | 2019 | 40 | 0 | 40
|  | Manutenção de fontes de propágulos: Enxertos e sementes (Quantidade de campos ou área limpa) | O: |  | R: | 250 ha | INCAJU | Revisão da Legislação do SubSector do Caju (Em curso) | IIAM ONGs | 2018 | 1 | 1 | 0
|  |  | R: | 200 ha | [5 empty] | 2019 | 1.5 | 0 | 1.5
|  | Selecção e melhoramento de material de propagação (Número de clones e área de ensaios) | O: |  | R: | 5 Clones 12 ha | INCAJU | Revisão da Legislação do SubSector do Caju (Em curso) | IIAM ONGs | 2018 | 3 | 1 | 2
|  |  | R. | 5 Clones 12 ha | [5 empty] | 2019 | 1.5 | 0 | 1.5
|  | Realização de levantamentos agro-meteorológicos nas zonas do caju consideradas marginais (Mapas, tabelas e relatório produzidos) | O: |  | R: | 1 | INCAJU | Revisão da Legislação do SubSector do Caju (Em curso) | IIAM ONGs | 2018 | 1 | 1 | 0
|  |  | R: | 1 | [5 empty] | 2019 | 2.5 | 0 | 2.5
|  | Divulgação dos resultados da investigação do caju (Documentos técnicos produzidos) | O: |  | R: | 2 | INCAJU | Revisão da Legislação do SubSector do Caju (Em curso) | IIAM ONGs | 2018 | 1 | 0 | 1
|  |  | R: | 1 | [5 empty] | 2019 | 1.5 | 0 | 1.5
| Realizar o diagnóstico da cultura da Macadâmia através de visitas de monitoria e troca de experiências para o desenho de estratégias de intervenção | Diagnóstico do sub sector realizado | O: |  | R: |  | INCAJU | Revisão da Legislação do SubSector do Caju (Em curso) | Sector Privado ONGs | 2018 | 3 | 1 | 2
|  |  | R: | 1 | [5 empty] | 2019
|  | Realizadas monitorias ao subsector | O: |  | R: | 1 | INCAJU | Revisão da Legislação do Sub Sector do Caju (Em curso) | Sector Privado ONGs | 2018 | 1 | 0.5 | 0.5
|  |  | R: | 1 | [5 empty] | 2019 | 1.5 | 0 | 1.5
1.3. PROGRAMA DE PESCAS
MMAIP para melhorar o sistema de monitoria e avaliação do PNISA e colher, analisar e usar dados de produção de alevinos em Moçambique
MMAIP deve ajustar os valores dos indicadores de base e as metas tendo em conta as tendências actuais e os recursos disponíveis. MMAIP para desenhar um plano de acção para aumentar a produção de incluindo a produção domestica de alimento para peixe e estabelecimento de outras fabricas de produção de alevinos no país | Dinamizar o estabelecimento de unidades de produção de alevinos | Instaladas as unidades de producao de alvinos para aumentar a disponibilidade de alevinos de 7.7 milhões para 32 milhões | O: |  | R: | 3 | MIMAIP-DEPI IDEPA IIP DPMAIP |  | MIMAIP, Parceiros Multi-laterais/ Bilaterais, Sector Privado, OSC e OBC | 2018 | 31.4 | 0 | 31.4
|  |  | R: | 4 | [5 empty] | 2019 | 20.9 | 4.8 | 16.1
MMAIP deve melhorar o sistema de monitoria e avaliação do PNISA para incluir colecta, análise e uso de dados sobre pescado | Monitorar o sistema de recolha de dados estatisticos da pesca e aquacultura | Base de dados com estatistica de producao da Pesca e Aquacultura operacionalizada | O: |  | R: | 1 (Gaza, Inhambane, Manica, Tete, Niassa e Cabo Delgado) | MIMAIP-DEPI, DPMAIP´s,IDEPA, IIP | Plano Director de Estatisicas do Mar Aguas Interiores e Pescas 2017-2021 | MIMAIP, DPMAIP´s, INE | 2018 | 2.4 | 2.4 | 0
|  |  | R: | 1( Maputo, Sofala, Zambezia e Nampula) | [5 empty] | 2019 | 3.6 | 2.4 | 1.2
MMAIP deve melhorar o sistema de monitoria e avaliação do PNISA para incluir colecta, análise e uso de dados sobre taxa de adopção das estratégias de mitigação das mudanças climáticas | Introduzir um sistema simplificado para a recolha e processamento de dados estatisticos da Pesca Artesanal e Aquacultura | Dados estatisticos da pesca artesanal e aquacultura disponiveis | O: |  | R: | 1 (Gaza, Inhambane, Manica, Tete, Niassa e Cabo Delgado) | MIMAIP-DEPI, DPMAIP´s,IDEPA, IIP | Plano Director de Estatisicas do Mar Aguas Interiores e Pescas 2017-2021 | MIMAIP DPMAIPs INE | 2018 | 117.5 | 14.8 | 102.7
|  |  | R: | 1 (Maputo, Sofala, Zambezia e Nampula) | [5 empty] | 2019 | 176.3 | 20.3 | 156
MMAIP para formular metas realísticas referentes as metas de produção anual de peixe começando em 2018 para PNISA tendo em conta as tendências actuais e os recursos que estarão provavelmente disponíveis | Pesca Industrial | Aumentada a producao de pescado para reforçar a contribuição do sector na melhoria da segurança alimentar e nutricional em pescado para a população | O: |  | R: | 15500 toneladas | MIMAIP IDEPA ADNAP FFP IIP INIP e DPMAIP´s | Politica do Mar e estrategia de Implementacao Lei das pescas, e Plano Director das Pescas, REPMAR, REPAI | MIMAIP, DPMAIP´s, Sector Privado, Parceiros, | 2018 |  |  | 0
|  |  | R: | 15000 toneladas | [5 empty] | 2019 |  |  | 0
| Pesca Semi-industrial | Aumentada a producao de pescado para reforçar a contribuição do sector na melhoria da segurança alimentar e nutricional em pescado para a população | O: |  | R: | 18840 toneladas | MIMAIP IDEPA ADNAP FFP IIP INIP e DPMAIP´s | Politica do Mar e estrategia de Implementacao Lei das pescas, e Plano Director das Pescas., REPMAR, REPAI | MIMAIP, DPMAIP´s, Sector Privado, Parceiros, | 2018 |  |  | 0
|  |  | R: | 18802 toneladas | [5 empty] | 2019 |  |  | 0
| Pesca Artesanal | Aumentada a producao de pescado para reforçar a contribuição do sector na melhoria da segurança alimentar e nutricional em pescado para a população | O: |  | R: | 250000 toneladas | IDEPA, IIP, DPMAIP | Politica do Mar e estrategia de Implementacao Lei das pescas, e Plano Director das Pescas. Plano estrategico para o Desenvolvimento da Pesca Artesanal | MIMAIP, Parceiros, Sector privado, Comunidades | 2018 |  |  | 0
|  |  | R: | 249100 toneladas | [5 empty] | 2019 |  |  | 0
| Aquacultura | Aumentada a producao de pescado para reforçar a contribuição do sector na melhoria da segurança alimentar e nutricional em pescado para a população | O: |  | R: | 10000 toneladas | IDEPA, DPMAIP | Lei das Pescas, Plano Director das Pescas, Plano de Desenvolvimento da Aquacultura | MIMAIP, Parceiros, Sector privado, Comunidades | 2018 |  |  | 0
|  |  | R: | 5000 toneladas | [5 empty] | 2019 |  |  | 0
| Motorizar de embarcacoes para a pesca em mar aberto | Numero de barcos motorizdas para reforçar a contribuição do sector na melhoria da segurança alimentar e nutricional em pescado para a população | 500 |  | 600 |  | MIMAIP-DEPI, IDEPA, FFP | Politica do Mar e estrategia de Implementacao Lei das pescas, e Plano Director das Pescas. Plano estrategico para o Desenvolvimento da Pesca Artesanal | MIMAIP, Parceiros, Sector privado, Comunidades | 2018 | 95.7 |  | 95.7
[10 empty] | 2019 | 138.2 |  | 138.2
| Construir infra-estruturas de base para o desenvolvimento da aquacultura: | Construídos 17 aquaparques para apoio a produção aquícola e Melhorado o acesso aos serviços de extensão | 7 |  | 10 |  | MIMAIP-DEPI, IDEPA | Lei das Pescas, Plano Director das Pescas, Plano de Desenvolvimento da Aquacultura | MIMAIP, Parceiros, Sector privado, Comunidades | 2018 | 60 | 10.2 | 49.8
[10 empty] | 2019 | 80 | 9.3 | 70.7
| Concluir a construcao dos mercados de peixe | Mercados de peixe construidos | 7 |  |  |  | IDEPA | Politica do Mar e estrategia de Implementacao Lei das pescas, e Plano Director das Pescas. Plano estrategico para o Desenvolvimento da Pesca Artesanal | MIMAIP, Parceiros, Sector privado, Comunidades | 2018 | 44 | 12.5 | 31.5
[10 empty] | 2019 | 36 | 36 | 0
| Construir desembarcadouros ecologicos | Construidos os desembarcadouros ecologicos |  |  | 2 |  | MIMAIP-DEPI, IDEPA | Politica do Mar e estrategia de Implementacao Lei das pescas, e Plano Director das Pescas. Plano estrategico para o Desenvolvimento da Pesca Artesanal | MIMAIP, Parceiros, Sector privado, Comunidades | 2018 |  |  | 0
[10 empty] | 2019 | 98 | 97.9 | 0.1
| Conceder créditos formais para Projectos de Pesca e Aquacultura | Numero de pescadores que benefeciam de creditos formais | 248 |  | 641 |  | MIMAIP-DEPI, FFP | Politica do Mar e estrategia de Implementacao Lei das pescas, e Plano Director das Pescas, REPMAR, REPAI | MIMAIP, Parceiros, Sector privado, Comunidades | 2018 | 174.5 | 102.2 | 72.3
[10 empty] | 2019 | 177.9 | 129 | 48.9
| Realizar estudos do ambiente aquático, aquacultura e pescas | estudos realizados que estimam o potencial de recursos pesqueiros |  |  | 9 |  | IIP | Politica do Mar e estrategia de Implementacao Lei das pescas, e Plano Director das Pescas, REPMAR, REPAI | MIMAIP, Parceiros, Sector privado | 2018
[10 empty] | 2019 | 18 | 6.6 | 11.4
MMAIP para promover o estabelecimento de fábricas de produção de alevinos e de alimentos para peixe no país | Mobilizar a construção de unidades de produção de ração | Construidas unidades de producao de racao para aumentar a disponibilidade de ração de 4.3 mil toneladas para 39.6 mil toneladas | 2 |  | 2 |  | IDEPA | Lei das Pescas, Plano Director das Pescas, Plano de Desenvolvimento da Aquacultura | MIMAIP, Parceiros, Sector privado, Comunidades | 2018 | 30 | 0 | 30
[10 empty] | 2019 | 30 | 7 | 23
MMAIP para melhorar a supervisão para limitar a pesca ilegal | Supervisão de patrulhas regionais e nacionais | Numero de patrulhas realizadas para reduzir a pesca ilegal, não reportada e não regulamentada | 2 Missoes de patrulhas regionais e patrulhas nacionais em todo o ano( 10 dias em cada mês) no banco de Sofala(Sofala, Zambezia e Nampula) e na provincia de Maputo |  | 4 Missoes de patrulhas regionais e patrulhas nacionais em todo o ano( 10 dias em cada mês) a nivel nacional |  | MIMAIP-DNOP e COI. | Politica do Mar, lei das pescas, REPMAR, REPAI e regulamento da pesca recreactiva. | PCLF, INAMAR e SDAEs | 2018 | 36 | 27 | 9
[10 empty] | 2019 | 40 | 27 | 13
1.4. PROGRAMA DE PECUARIA
Construção de infra-estruturas pecuárias principalmente para beneficiar os pequenos produtores com o envolvimento do sector privado
Estabelecer Mercado para factores de produção de animais incluindo os respectivos serviços
Estabelecer metas anuais realísticas da produção pecuária e do respectivo uso dos insumos e serviços pecuários a partir de 2018 tendo em conta as tendências actuais e os recursos que provavelmente estarão disponíveis
Reforçar a Capacidade dos Serviços Públicos Veterinários | Aquisição e disponibilização de meios de transporte de campo para os niveis provincial e distrital | Viaturas adquiridas e disponibilizadas | O: | 90 | R: | 18 | DINAV DPASAs |  |  | 2018 | 37.8 | 0 | 37.8
|  |  | R: | 18 | [5 empty] | 2019 | 37.8 | 0 | 37.8
| Melhoramento da rede de frio dos serviços de veterinária para a conservação e distribuição de vacinas e biológicos | Camaras de frio para os niveis central, provincial e distrital construidos ou reabilitados | O: | 20 | R: | 6 | DINAV DPASAs |  |  | 2018 | 10.296 | 0 | 10.296
|  |  | R: | 14 | [5 empty] | 2019 | 2.592 | 0 | 2.592
| Reactivação da fiscalização veterinária para o controlo de movimento de Animais, de Produtos e de Subprodutos de Origem Animal | Parques de Retém construidos e equipados | O: | 20 | R: | 5 | DINAV DPASAs |  |  | 2018 | 4 | 0 | 4
|  |  | R: | 5 | [5 empty] | 2019 | 4 | 0 | 4
|  | Postos de Fiscalização construidos e equipados | O: | 20 | R: | 5 | DINAV DPASAs |  |  | 2018 | 2 | 0 | 2
|  |  | R: | 5 | [5 empty] | 2019 | 2 | 0 | 2
| Construção e reabilitação de infra-estruturas de maneio produtivo e sanitário | Tanques carracicidas construidos | O: | 95 | R: | 5 | DINAV DPASAs |  |  | 2018 | 49.225 | 0 | 49.225
|  |  | R: | 5 | [5 empty] | 2019 | 49.225 | 0 | 49.225
|  | Corredores de tratamentos construidos | O: | 128 | R: | 32 | DINAV DPASAs |  |  | 2018 | 49.225 | 0 | 49.225
|  |  | R: | 32 | [5 empty] | 2019 | 49.225 | 0 | 49.225
| Construção de fontes de abeberamento de gado nas zonas áridas e semi-áridas | Furos de agua construidos | O: | 24 | R: | 20 | DINAV DPASAs |  |  | 2018 | 49.225 | 0 | 49.225
|  |  | R: | 20 | [5 empty] | 2019 | 49.225 | 0 | 49.225
|  | Represas construidas | O: | 28 | R: | 12 | DINAV DPASAs |  |  | 2018 | 49.225 | 0 | 49.225
|  |  | R: | 12 | [5 empty] | 2019 | 49.225 | 0 | 49.225
Promover o crescimento da produção avicola, com destaque para a produção de 128.253 Toneladas de frango no ano 2019 | Estabelecimento de unidades de processamento e conservação de frango nas províncias de Niassa e Zambézia | Matadouros avicolas estabelecidos | O: | 6 | R: | 3 | DINAV DPASAs |  |  | 2018 | 24 | 0 | 24
|  |  | R: | 2 | [5 empty] | 2019 | 36 | 0 | 36
| Produção e divulgação de pacotes tecnologicos de maneio produtivo, reprodutivo e sanitario | Pacotes tecnologicos produzidos e divulgados | O: |  | R: | 10 | DINAV DPASAs |  |  | 2018 | 0.6 | 0 | 0.6
|  |  | R: | 10 | [5 empty] | 2019 | 0.6 | 0 | 0.6
| Alargamento da cobertura vacinal de galinhas contra a Doença de Newcatle, de 15 para 80% do efectivo de galinhas existentes | Galinhas vacinadas | O: | 80% | R: | 50% | DINAV DNEA DPASAs |  |  | 2018 | 2.947 | 0 | 2.947
|  |  | R: | 40% | [5 empty] | 2019 | 3.389 | 0 | 3.389
Promover o aumento da produção e da produtividade de carne | Assegurar a cobertura vacinal de gado bovino em 80% do efectivo de bovinos existentes | Cabeças de gado bovino vacinadas | O: | 80% | R: | 80% | DINAV IIAM-DCA DPASAs |  |  | 2018 | 118.1345 | 52.72 | 65.4145
|  |  | R: | 80% | [5 empty] | 2019 | 120.9462 | 0 | 120.9462
| Alargamento da cobertura dos banhos carracicidas no sector familiar, para 12 banhos/animal /ano – para a prevenção e controlo de carraças e de doenças por elas transmitidas | Banhos carracicidas realizados | O: | 24227000 | R: | 26052888 | DINAV DPASAs |  |  | 2018 | 29.3842 | 10 | 19.3842
|  |  | R: | 23398296 | [5 empty] | 2019 | 33.642 | 0 | 33.642
| Construção de infraestruturas de comercialização e de abate de animais e de processamento de carnes | Infraestruturas construidas (Feiras, Matadouros e casas de matança) | O: | 50 | R: | 11 | DINAV DPASAs |  |  | 2018 | 178 | 0 | 178
|  |  | R: | 11 | [5 empty] | 2019 | 178 | 0 | 178
| Redução da prevalência da Tuberculose bovina de 40% para 10% nos distritos de Govuro, Morrumbala, Buzi, Mutarara, Mecanhelas e Machanga | Bovinos positivos a tuberculose abatidos e substituidos | O: | 5000 | R: | 400 | DINAV DPASAs |  |  | 2018 | 28.96 | 0 | 28.96
|  |  | R: | 400 | [5 empty] | 2019 | 33.6 | 0 | 33.6
| Estabelecer centros de engorda para o melhoramento da produtividade do gado de corte no sector empresarial | Centros de engorda estabelecidos | O: |  | R: | 4 | DINAV DNEA DPASAs |  |  | 2018 | 54 | 0 | 54
|  |  | R: | 5 | [5 empty] | 2019 | 44 | 0 | 44
| Melhoramento genetico de gado Bovino de corte | Disponibilizados semen de alto mérito genetico | O: | 15000 | R: | 9000 | DINAV DPASAs |  |  | 2018 | 35.0551 | 0 | 35.0551
|  |  | R: | 6000 | [5 empty] | 2019 | 66.555 | 0 | 66.555
|  | Disponibilizados reprodutores de raças de alto mérito genetico | O: | 1870 | R: | 2000 | DINAV DPASAs |  |  | 2018 | 35.0551 | 0 | 35.0551
|  |  | R: | 1000 | [5 empty] | 2019 | 66.555 | 0 | 66.555
Promover o crescimento da produção do leite fresco para 2.929.000 litros no ano 2019 | Aquisição e disponibilização de semen e embriões de raças de alto valor genético | Semen disponibilizado (doses) | O: | 15000 | R: | 3000 | DINAV IIAM-DCA DPASAs |  |  | 2018 | 3 | 0 | 3
|  |  | R: | 3000 | [5 empty] | 2019 | 3 | 0 | 3
| Aquisição e disponibilização de reprodutores de bovinos de alto merito genético | Reprodutores disponibilizados | O: | 225 | R: | 50 | DINAV IIAM-DCA DPASAs |  |  | 2018 | 4 | 0 | 4
|  |  | R: | 50 | [5 empty] | 2019 | 4 | 0 | 4
1.5. PROGRAMA DE INVESTIGAÇÃO AGRARIA
Mobilizar fundos para promover e expandir cursos de curta duração e de especialização com grau académico para enriquecer a capacidade de investigação dos funcionários ao nível central, provincial e distrital
Mobilizar fundos para promover e expandir cursos de curta duração e de especialização com grau académico para enriquecer a capacidade de investigação dos funcionários ao nível central, provincial e distrital
Providenciar incentives apropriados para:
(i) reduzir a saída massiva de técnicos
(ii) promover a eficiência e eficácia da produção cientifica
Garantir eficiência baseada no valor unitário do dinheiro nas despesas da investigação para garantir o valor de dinheiro
Melhorar a implementação do modelo de produção de resultados deste programa para garantir o valor de dinheiro durante a implementação
Garantir eficiência na taxa de desembolsos durante os anos fiscais
Garantir eficiência na taxa de desembolsos durante os anos fiscais
a) Cereais | Conduzir ensaios de culturas para a libertacao de variedades
Milho |  | Variedades de milho libertas | O: |  | R: | 2 | IIAM |  |  | 2018 | 2.16 | 2.4713 | 0
|  |  | R: | 1 | [5 empty] | 2019 | 3.24 | 2.9656 | 0.27444
b) Horticolas
Tomate |  | Variedades de tomate liberta | O: |  | R: | 1 | IIAM |  |  | 2018 | 2.1624 | 1.2357 | 0.92673
|  |  | R: | 1 | [5 empty] | 2019 | 2.5949 | 1.4828 | 1.1121
Cebola |  | Variedades de cebola liberta | O: |  | R: | 1 | IIAM |  |  | 2018 | 2.1624 | 1.2357 | 0.92673
|  |  | R: | 0 | [5 empty] | 2019 | 2.5949 | 1.4828 | 1.1121
Alho |  | Variedades de alho liberta | O: |  | R: | 1 | IIAM |  |  | 2018 | 2.1624 | 1.2357 | 0.92673
|  |  | R: | 0 | [5 empty] | 2019 | 2.5949 | 1.4828 | 1.1121
Repolho |  | Variedades de repolho libertas | O: |  | R: | 1 | IIAM |  |  | 2018 | 2.1624 | 1.2357 | 0.92673
|  |  | R: | 1 | [5 empty] | 2019 | 2.5949 | 1.4828 | 1.1121
c) Leguminosas
Feijao nhemba |  | Variedades de feijao nhemba liberta | O: |  | R: | 2 | IIAM |  |  | 2018 | 2.1624 | 1.2357 | 0.92673
|  |  | R: | 1 | [5 empty] | 2019 | 2.5949 | 1.4828 | 1.1121
Amenoim |  | Variedades de amendoim liberta | O: |  | R: | 2 | IIAM |  |  | 2018 | 4.3248 | 2.4713 | 1.8535
|  |  | R: | 0 | [5 empty] | 2019 | 5.1897 | 2.9656 | 2.2242
Soja |  | Variedades de soja liberta | O: |  | R: | 1 | IIAM |  |  | 2018 | 4.3248 | 2.4713 | 1.8535
|  |  | R: | 1 | [5 empty] | 2019 | 5.1897 | 2.9656 | 2.2242
Feijão buer |  | Variedades de feijao buer liberta |  |  |  | 2 | IIAM |  |  | 2018 | 2.1624 | 1.2357 | 0.92673
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 2019 | 2.5949 | 1.4828 | 1.1121
Feijao vulgar |  | Variedades de feijao vulgar liberta | O: |  | R: | 2 | IIAM
|  |  | R: | 1
Producao de semente basica
a) Cereais | Produzir semente basica no ambito de tecnologias melhoradas adaptadas a diferentes condições agro- ecologicas de alta eficiencia e competitividade
Milho (3.0tonha) |  | Semente de milho produzida | O: |  | R: | 2925 ton | IIAM |  | AGRA CIMMYT | 2018 | 8.038 | 4.336 | 3.7019
|  |  | R: | 789.6 ton | [5 empty] | 2019 | 9.6455 | 5.2032 | 4.4423
Arroz (4.0ton/ha) |  | Semente de arroz produzida | O: |  | R: | 1880 ton | IIAM |  | Banco Mundial e ILRI | 2018 | 0.85495 | 0.46124 | 0.39371
|  |  | R: | 84 ton | [5 empty] | 2019 | 1.0259 | 0.55349 | 0.47245
Mexoeira (0.6 ton/ha) |  | Semente de Mexoeira produzida | O: |  | R: | 2 tons | IIAM |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0
|  |  | R: | 0 tons | [5 empty] | 2019 | 2.2 | 0 | 2.2
Mapira (2.0ton/ha) |  | Semente de mapira produzida | O: |  | R: | 10 ton | IIAM |  |  | 2018 | 0.11196 | 0.060401 | 0.051557
|  |  | R: | 11 ton | [5 empty] | 2019 | 0.13435 | 0.072481 | 0.061868
b) Leguminosas
Feijao vulgar (1.2ton/ha) |  | Semente de feijao vulgar produzida | O: |  | R: | 30 ton | IIAM |  |  | 2018 | 0.42239 | 0.22788 | 0.19451
|  |  | R: | 26.85 ton | [5 empty] | 2019 | 0.50686 | 0.27345 | 0.23341
Feijao nhemba (1.2 ton/ha) |  | Semente de feijao nhemba produzida | O: |  | R: | 25 ton | IIAM |  |  | 2018 | 0.27328 | 0.14743 | 0.12585
|  |  | R: | 41.5 ton | [5 empty] | 2019 | 0.32793 | 0.17692 | 0.15102
Feijao boer (1.2 ton/ha) |  | Semente de feijao boer produzida | O: |  | R: | 16.5 ton | IIAM |  | SEMEAR | 2018 | 0.50686 | 0.27345 | 0.23341
|  |  | R: | 49.8 ton | [5 empty] | 2019 | 0.60824 | 0.32814 | 0.2801
Soja (1.2 ton/ha) |  | Semente de soja produzida | O: |  | R: | 500 ton | IIAM |  |  | 2018 | 4.7633 | 2.5698 | 2.1935
|  |  | R: | 468 ton | [5 empty] | 2019 | 5.716 | 3.0837 | 2.6322
Amendoim (0.8 ton/ha) |  | Semente de amendoim produzida | O: |  | R: | 56 ton | IIAM |  |  | 2018 | 0.54961 | 0.29651 | 0.2531
|  |  | R: | 54 ton | [5 empty] | 2019 | 0.65953 | 0.35582 | 0.30372
d) Tuberculos
Batata doce (33 ton/ha) |  | Ramas de batata doce produzidas | O: |  | R: | 12409 milhoes de ramas | IIAM |  | CIP | 2018 | 4.8 | 3.8 | 1
|  |  | R: | 11556 milhoes de ramas | [5 empty] | 2019 | 5.76 | 4.56 | 1.2
Mandioca (80 ton/ha) |  | Estacas de mandioca produzidas | O: |  | R: | 1280 milhoes de estacas | IIAM |  | AGRA | 2018 | 5.2 | 4.9 | 0.3
|  |  | R: | 1137 milhoes de estacas | [5 empty] | 2019 | 6.24 | 5.88 | 0.36
e) Culturas de rendimento
Gergelim (0.5 ton/ha) |  | Semente de gergelim produzida | O: |  | R: | 5.04 | IIAM |  |  | 2018 | 0.042748 | 0.023062 | 0.019686
|  |  | R: | 4.2 ton | [5 empty] | 2019 | 0.051298 | 0.027674 | 0.023623
Algodao (0.8 ton/ha) |  | Semente de algodao produzida | O: |  | R: | 168 | IIAM |  |  | 2018 | 1.4249 | 0.76874 | 0.65618
|  |  | R: | 140 ton | [5 empty] | 2019 | 1.7099 | 0.92249 | 0.78742
Producao de vacinas
Newcastle Estirpe I 2 | Produzir vacina contra Newcastle Estirpe I2 | Doses de vacinas Newcastle Estirpe I2 produzidas | O: |  | R: | 16692 milhoes | IIAM |  | DINAV-MASA | 2018 | 10.1812 | 3.216 | 6.9652
|  |  | R: | 15606 milhoes | [5 empty] | 2019 | 12.2174 | 3.8592 | 8.3582
Carbunculo Hemático | Produzir vacina contra Carbunculo Hemático | Doses de vacinas Carbunculo Hematico produzidas | O: |  | R: | 1960.5 milhoes | IIAM |  | DINAV-MASA | 2018 | 10.1812 | 3.216 | 6.9652
|  |  | R: | 1500 milhoes | [5 empty] | 2019 | 12.2174 | 3.8592 | 8.3582
Carbunculo Sintómatico | Produzir vacina contra Carbunculo Sintomático | Doses de vacinas Carbunculo Sintomatico produzidas | O: |  | R: | 0.674 milhoes | IIAM |  | DINAV-MASA | 2018 | 10.1812 | 3.216 | 6.9652
|  |  | R: | 0.52 milhoes | [5 empty] | 2019 | 12.2174 | 3.8592 | 8.3582
Nova Construção
Construção de infra-estruturas para reforço da capacidade de trabalhos de pesquisa agrária | Construir Unidade de Produção de Vacinas Contra Doenças Animais | Unidade de Produção de Vacinas Contra Doenças Animais Construida | O: |  | R: | 1 | IIAM |  | MASA e MEF (Alocar recursos financeiros) | 2018 | 180 | 0 | 180
|  |  | R: | [6 empty] | 2019
1.6. PROGRAMA DE EXTENSÃO AGRARIA
MASA para formular o plano de acção realístico incluindo metas realísticas para reduzir as altas taxas de não cobertura dos serviços de extensão e mobilizar o aumento de recursos para o efeito |  | Aumentar o numero de productores assistidos pelos extensionistas | O: |  | R: |  |  |  |  | 2018
|  |  | R: | [6 empty] | 2019
|  | Aumentar a % de productores assistidos pelos extensionistas | O: |  | R: |  |  |  |  | 2018
|  |  | R: | [6 empty] | 2019
Aumentar a cobertura dos serviços de extensão através de contratação e capacitação de extensionistas | Contratar e equipar mais extensionistas | Nº de extensionistas contratados e equipados | O: |  | R: | 207 | DNEAS DPASAs | Plano Director da Extensão Agrária | MASA Parceiros | 2018 | 76 | 59.29 | 16.71
|  |  | R: | 201 | [5 empty] | 2019 | 86.44 | 23.7 | 62.74
Capacitar produtores em tecnologias agrárias melhoras | Capacitar associações de Produtores em associativismo, liderança, gestão de conflitos, agronegócios, desenho do projecto e angariação de fundos) | Nº de associações capacitados em matéria de liderança, associativismo, gestão de conflitos e desenho de projectos | O: |  | R: | 700 | DPASAs | PEDSA | MASA Parceiros | 2018 | 0.3 | 0.05 | 0.25
|  |  | R: | 600 | [5 empty] | 2019 | 0.35 | 0.067 | 0.283
| Massificar o treinamento dos produtores em tecnicas de EMCs. Capacitar produtores usando a abordagem de EMCs | Nº de EMC's estabelecidos | O: |  | R: | 2576 | DNEAS DPASAs | PEDSA |  | 2018 | 71.8 | 63.62 | 8.18
|  |  | R: | 2316 | [5 empty] | 2019 | 79.86 | 45 | 34.86
| Massificar o uso de tecnologias através do PITTA (Agrícola e Pecuário) | Nº de Produtores que participam nas demonstrações do PITTA Agrícola | O: | 0 | R: | 51525 | DNEAS DPASAs | Plano Director da Extensão Agrária | MASA | 2018 | 0 | 0 | 0
|  |  | R: | 0 | [5 empty] | 2019 | 22.685 | 10 | 12.685
|  | Nº de Produtores que participam nas demonstrações do PITTA Pecuário (Frango e Ovos) | O: | 0 | R: | 7750 | DNEAS DPASAs | Plano Director da Extensão Agrária | MASA | 2018 | 0 | 0 | 0
|  |  | R: | 0 | [5 empty] | 2019 | 4.03 | 1.8 | 2.23
| Estabelecer CDR´s , difusao de mensagens, produção e multiplicação de material téecnico da extensão junto dos produtores | Nº de Produtores que particiapam nos CDR's | O: | 0 | R: | 206100 | DNEAS DPASAs | Plano Director da Extensão Agrária | MASA, IIAM e outras instituições | 2018 | 0.81 | 0.65 | 0.16
|  |  | R: | 198900 | [5 empty] | 2019 | 54.92 | 8 | 46.92
| Construir celeiros melhorados | Nº de Produtores que participam nas demonstrações de celeiros melhorado | O: |  | R: | 6183 | DNEAS DPASAs | Desenho e aprovacao de estrategia/plano de accao de pos colheita | MASA Áustria | 2018 | 20.67 | 2.17 | 18.5
|  |  | R: | 1653 | [5 empty] | 2019 | 80.379 | 1 | 79.379
| Realizar e promover dias de campo a nivel dos distritos | Nº de dias de campo realizadas | O: | 0 | R: | 153 | DNEAS DPASAs | Plano Director da Extensão Agrária | MASA | 2018 | 5.1 | 0.62 | 4.48
|  |  | R: | 153 | [5 empty] | 2019 | 7.8795 | 0 | 7.8795
| Promover a troca de experiências entre os produtores | Nº de produtores envolvidos na troca de experiências | O: |  | R: | 275 | DNEAS DPASAs | Plano Director da Extensão Agrária | MASA | 2018 | 0.17 | 0.018 | 0.152
|  |  | R: | 55 | [5 empty] | 2019 | 0.18 | 0 | 0.18
Promover o emprego, produtividade e competitividade | Incubar jovens produtores | Nº de jovens produtores incubados | O: |  | R: | 500 | DNEAS DPASAs |  | MASA Áustria | 2018 | 50 | 14 | 36
|  |  | R: | 200 | [5 empty] | 2019 | 125 | 11.5 | 113.5
Apoio Institucional aos Serviços de Extensão | Elaborar o Plano Director da Extensão Agrária (2018-2025) | Nº de instrumentos orientadores elaborados para a provisão de serviços de extensão agrária | O: |  | R: | 0 | DNEA | Alinhado com o PEDSA II | MASA | 2018 | 6.2 | 6.2 | 0
|  |  | R: | 1 | [5 empty] | 2019 | 0 | 0 | 0
| Elaborar o plano de acção pós-colheita | Nº de instrumentos elaborados orientadores para estratégicas de pós-colheita | O: |  | R: | 1 | DNEA |  | MASA/DNEA E Parceiros | 2018 | 0 | 0 | 0
|  |  | R: | [6 empty] | 2019 | 13.97 | 13.97 | 0
Avaliar o desempenho dos serviços de extensão a todos os níveis | Realizar monitorias das actividades de extensão a todos os níveis | Nº de monitorias realizadas para avaliar o desempenho dos serviços de extensão agrária | O: |  | R: | 22 | DNEA & DPASAs | Plano Director da Extensão Agrária | MASA/Áustria | 2018 | 10.4 | 7.76 | 2.64
|  |  | R: | 22 | [5 empty] | 2019 | 10.7 | 5 | 5.7
MASA deve estabelecer assunções realísticas relativas a expansão do papel das redes de extensão e explorar as parcerias entre o governo, privados e ONGs
1.7. PROGRAMA DE IRRIGAÇÃO
Estudos de Viabilidade e Projectos Executivos de Regadios | Elaboração de Estudos de Viabilidade e Projectos Executivos de Regadios | Elaborado 6 Estudos de Viabilidade e projectos executivos de Regadios totalizando 545,1 ha | O: | 9 (Total de 56000 ha) | R: | 2 (Total de 27,1 ha) | INIR |  | INIR/MITADER DINAB DPASA SDAE DNA | 2018 | 9.3155 | 9.3155 | 0
|  |  | R: | 4 (Total de 518 ha) | [5 empty] | 2019 | 0.49593 | 0.49593 | 0
Contrução de Regadios | Contrução de Sistemas de Irrigação | 13 Regadios construidos (Totalizando 2353 ha) | O: | 5 (Total de 6385 ha) | R: | 6 (total de 1372 ha) | INIR |  | INIR/MITADER DINAB DPASA SDAE DNA | 2018 | 413.0793 | 413.0793 | 0
|  |  | R: | 7 (total de 981 ha) | [5 empty] | 2019 | 497.2621 | 497.2621 | 0
Reabilitação de Regadios | Reabilitação de Sistemas de Irrigação | 11 Regadios reabilitados (Total de 3323 ha) | O: | 6 (total de 3635 ha) | R: | 5 (total de 1165 ha) | INIR |  | INIR/MITADER DINAB DPASA SDAE | 2018 | 1253.6967 | 1253.6967 | 0
|  |  | R: | 6 (total de 2158 ha) | [5 empty] | 2019 | 217.7202 | 217.7202 | 0
Fortalencimento da Capacidade Instituicional
Equipamento Hidroagricola | Aprovisionar equimamento de rega | 4200 Kits de equipamento de rega aprovisionados (Totalizando 210 ha) | O: |  | R: | 1400 (total de 70 ha) | INIR |  | INIR/MITADER DINAB DPASA SDAE DNA | 2018 | 34.8432 | 34.8432 | 0
|  |  | R: | 2800 (total de 140 ha) | [5 empty] | 2019 | 17.4216 | 17.4216 | 0
Equipamento Informático | Aprovisionar Equipamento Informático | Equipamento Informático aprovisionado (Totalizando 20 unidades) | O: | 30 | R: | 10 | INIR |  | INIR/MITADER DINAB DPASA SDAE | 2018 | 1.25 | 1.25 | 0
|  |  | R: | 10 | [5 empty] | 2019 | 1.25 | 0.625 | 0.625
MASA para formular plano de acção realisto (incluindo metas realísticas) para cobrir a lacuna entre a meta referente a área irrigada e os valores actuais da área irrigada e garantir os recursos necessários para o efeito Isto vai requerer que o MASA para estabelecer pressupostos realísticos sobre o papel do sector privado no desenvolvimento de sistemas de irrigação
MASA para re-examinar os custos unitários de sistemas de irrigação com o objectivo de desenvolver opções de investimento em sistemas eficientes de irrigação de baixo custo para aumentar o numero de beneficiários
1.8. PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO
Estabelecer indicadores com as respectivas metas para facilitar a monitoria e avaliação e mobilizar fundos para garantir a implementação com sucesso das actividades deste programa | [9 empty] | 2018
2019
Promover treinamento para os operadores e gestores de maquinas dos centros de serviço | [9 empty] | 2018
2019
Organizar produtores em blocos para facilitar o uso de maquinaria e acesso aos serviços de extensão | [9 empty] | 2018
2019
Conduzir estudo de vontade a pagar pelos serviços providenciados pelos centros de máquinas e desenhar um plano de acção baseado nos resultados do estudo para promover a competitividade entre os centros com o objectivo de reduzir os custos e promover o uso dos serviços prestados | [9 empty] | 2018
2019
Simplificar os mecanismos de obtenção do subsídio de gasóleo enquanto se desenha mecanismos sustentáveis para expandir o acesso aos serviços de mecanização providenciados pelos centros de servicos | [9 empty] | 2018
2019
Promover mecanismos para o uso multifuncional do tractor dado que este pode também ser usado para gerar energia necessária para a irrigação | [9 empty] | 2018
2019
Estabelecer um ambiente efectivo e eficiente de uso de parques de máquinas. Existem parques localizados em sítios sem bombas de combustível e serviços de manutenção | [9 empty] | 2018
2019
Estabelecer indicadores com as respectivas metas para facilitar a monitoria e avaliação e mobilizar fundos para garantir a implementação com sucesso das actividades deste programa | Promover comités provinciais de mecanização | Comités Provinciais Estabelecidos e funcionais | O: |  | R: | 5 | FDA | Elaborar e Aprovar um Regulamento sobre CSAs | DINAS, DPASAS, SDAE, Produtores, Provedores de Insumos | 2018 | 45 | 10 | 35
|  |  | R: | 5 | [5 empty] | 2019 | 45 | 15 | 30
| Desenhar planos conjuntos de mecanizacao envolvendo os diferentes actores no sector agrário | Planos de campanha conjuntos elaborados | O: |  | R: | 1 | FDA |  | DINAS, FDA, DPASAS, SDAE, Produtores, Provedores de Insumos | 2018 | 0 | 0 | 0
|  |  | R: | 1 | [5 empty] | 2019 | 0 | 0 | 0
| Estabelecer sistemas de M&A | Sistema de M&A estabelecido | O: |  | R: | 1 | FDA |  |  | 2018 | 2.5 | 2.5 | 0
|  |  | R: | [6 empty] | 2019 | 0 | 0 | 0
Promover treinamento para os operadores e gestores de maquinas dos centros de serviço | Estabelecer parcerias com as instituições de ensino tecnico-profissional agrário para formação e capacitação nas áreas de mecanização e gestão do agronegócio | Parcerias estabelecidas com instituições de ensino tecno-profissional | O: |  | R: | 3 | FDA |  | Institutos Politécnios Agrários, Fornecedores do equipamento, Empresas de Assitência Técnica | 2018 | 0 | 0 | 0
|  |  | R: | 3 | [5 empty] | 2019 | 0 | 0 | 0
| Treinar operadores de maquinas | Operadores de maquinas treinados | O: |  | R: | 150 | FDA |  |  | 2018 | 10.5 | 5 | 5.5
|  |  | R: | 150 | [5 empty] | 2019 | 5.5 | 0 | 5.5
| Treinar gestores de CSAs | Gestores de Centros de Serviços treinados | O: |  | R: | 50 | FDA |  |  | 2018 | 2.5 | 2.5 | 0
|  |  | R: | 50 | [5 empty] | 2019 | 2.5 | 2.5 | 0
Organizar produtores em blocos para facilitar o uso de maquinaria e acesso aos serviços de extensão | Promover associações de produtores | Associacoes de produtores estabelecidos | O: |  | R: | 150 | FDA |  | DNEA | 2018 | 1.5 | 1.5 | 0
|  |  | R: | 100 | [5 empty] | 2019 | 1.5 | 1.5 | 0
| financiar a abertura de novas áreas de produção em bloco | Condominios verdes estabelecidos | O: |  | R: | 20000 | FDA |  | DPASAs SDAEs | 2018 | 180 | 18.5 | 161.5
|  |  | R: | 20000 | [5 empty] | 2019 | 180 | 25.5 | 154.5
Conduzir estudo de vontade a pagar pelos serviços providenciados pelos centros de máquinas e desenhar um plano de acção baseado nos resultados do estudo para promover a competitividade entre os centros com o objectivo de reduzir os custos e promover o uso dos serviços prestados | Promover estudos para avaliar o nível de desempenho e competividade entre os CSAs | CSAs avaliados | O: |  | R: | 45 | FDA |  | DPCI | 2018 | 15 | 0 | 15
|  |  | R: | 45 | [5 empty] | 2019 | 15 | 0 | 15
Simplificar os mecanismos de obtenção do subsídio de gasóleo enquanto se desenha mecanismos sustentáveis para expandir o acesso aos serviços de mecanização providenciados pelos centros de servicos | Simplificar e divulgar as normas e procedimentos para acesso ao diesel bonificado | Explorações agrárias com acesso ao combustível bonicado | O: |  | R: | 100 | FDA |  | MASA MEF (AT) | 2018 | 1 | 1 | 0
|  |  | R: | 50 | [5 empty] | 2019 | 1 | 1 | 0
| Promover a diversificação dos serviços prestados pelos CSAs através serviços complementares que induzem a demanda da mecanização (provisão de insumos, análise de solos, assistência técnica, conservação, processamento e comercialização) | Serviços complementares estabelecidos nos CSAs | O: |  | R: | 20 | FDA |  | DINAS DNEA DPASAs SDAEs | 2018 | 250.5 | 0 | 250.5
|  |  | R: | 20 | [5 empty] | 2019 | 0.3 | 0 | 0.3
Promover mecanismos para o uso multifuncional do tractor dado que este pode também ser usado para gerar energia necessária para a irrigação | Realizar dias de campo para a demostração da versatilidade das máquinas e promoção de novas tecnologias complementares ao tractor | Dias de campo organizados | O: |  | R: | 2 | FDA |  | DINAS, DNEA, DPASAs, SDAEs, Fornecedores de Máquinas, Empresa de assitência técnica | 2018 | 2.5 | 1 | 1.5
|  |  | R: | 2 | [5 empty] | 2019 | 2.5 | 1
| Realizar feiras de mecanização para a demostração da versatilidade das máquinas e promoção de novas tecnologias complementares ao tractor | Feiras organizadas | O: |  | R: | 1 | FDA, DINAS, DNEA, DPASAs, SDAEs, Fornecedores de Máquinas, Empresa de assitência técnica |  |  | 2018 | 15 | 5 | 10
|  |  | R: | 1 | [5 empty] | 2019 | 15 | 5 | 10
Estabelecer um ambiente efectivo e eficiente de uso de parques de máquinas. Existem parques localizados em sítios sem bombas de combustível e serviços de manutenção | Promover o estabelecimento de unidades de abastecimento de combustível móveis ou fixos junto ao CSAs | Unidades moveis de abastecimento de combustivel estabelecidos | O: |  | R: | 5 | FDA |  | MASA, MIREME (FUNAE) | 2018 | 85 | 0 | 85
|  |  | R: | 5 | [5 empty] | 2019 | 85 | 0 | 85
| Expandir as unidades de assitência técnica às máquinas | Unidades de assistencia tecnica de maquinas estabelecidas | O: |  | R: | 5 | FDA |  | Fornecedores de Máquinas, Empresa de assitência técnica | 2018 | 75 | 0 | 75
|  |  | R: | 5 | [5 empty] | 2019 | 75 | 0 | 75
| Promover a formação de mecânicos |  | O: |  | R: | 6 | FDA |  | Institutos Politécnios Agrários, Fornecedores de Máquinas, Empresas de assitência técnica | 2018 | 10.5 | 0 | 10.5
|  |  | R: | 6 | [5 empty] | 2019 | 5.5 | 0 | 5.5

## RA 2
PLANO DE ACÇÃO PARA A EXTENSÃO DO PNISA
ÁREA DE RESULTADO 2: ACCESO A MERCADOS EFICIENTES E INCLUSIVOS
Linha estratégica prioritária | Acção estratégica prioritária | Resultado estratégico prioritário | Meta O - Meta original do PNISA R - Meta revista |  |  |  | Principal entidade responsável | Requisitos
[8 empty] | Instrumentos de politicas | Coordenação institucional | Financeiros (milhões MZN)
|  |  | 2018 |  | 2019 |  |  |  |  | Ano | Necessário | Disponível Previsto | Défice
2.1. PROGRAMA DE GESTÃO POS COLHEITA E COMERCIALIZAÇÃO
MASA para aumentar a capacidade de armazenamento e melhorar as tecnologias pos colheita nas familias e comunidades | [9 empty] | 2018
2019
Aumentar as despesas neste programa dado o seu papel chave no aumento da renda dos produtores e consequentemente redução da pobreza | [9 empty] | 2018
2019
MASA, em colaboracao com MIC, desenvolver e suportar um plano de acção que promove a existência de pequenas e medias empresas competitivas de agroprossessamento e de desenvolvimento de tecnologias melhoradas de gestão pós colheita | Conceber e implementar o programa integrado de desenvolvimento de cadeias de valor, clusters, franquias e parcerias | Programa integrado de desenvolvimento de cadeia de valores desenhado e implementado | O: |  | R: | 1 | IPEME | Estudo aprovado | MEF, MJD, Entidades Locais CTA | 2018 | 3 | 0 | 3
|  |  | R: | 1 | [5 empty] | 2019 | 3 | 0 | 3
| Promover e implementar o KIT de suporte de gestão empresarial | MPMES com capacidade de gestão | O: | ND | R: | 120 | IPEME | N/A | Entidades Locais CTA | 2018 | 3 | 0.97 | 2.03
|  |  | R: | 120 |  |  | IPEME |  |  | 2019 | 3 | 0 | 3
| Promover e assistir as MPMEs na implementação de normas e certificação de qualidade | MPMEs assistidas | O: |  | R: | 15 | INNOQ | N/A | IPEME, MISAU, INAE, IPI, CTA Entidades locais | 2018 | 1 | 0.135 | 0.865
|  |  | R: | 15 | [5 empty] | 2019 | 1 | 0 | 1
| Promover a participacao das MPMEs na feira annual de especialidade | MPMEs participam na feira annual de especialidade | O: |  | R: | 100 | IPEME | N/A | MEF, MASA, MCT, MITESS, CTA e Entidades locais | 2018 | 7 | 0.67 | 6.33
|  |  | R: | 100 | [5 empty] | 2019 | 7 | 0 | 7
| Capacitar produtores para desenvolver a cadeia avicola | Produtores capacitados na cadeia avicola | O: |  | R: | 600 | IPEME | N/A | BAD, MASA, CTA e Entidades locais | 2018 | 4 | 1.8 | 2.2
|  |  | R: | 300 | [5 empty] | 2019 | 4 | 0 | 4
2.2. PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS
MASA, em colaboracao com o BM e IPEME providenciar incentivos que criam um ambiente para encorajar as instituições financeiras para expandir a concessão de crédito no sector agrário que também inclui pequenas e medias empresas e serviços financeiros para as zonas rurais com potencial agrário | Promover o acesso aos serviços finaceiros através de estabelecimento e divulgação de linhas de crédito bonificadas | Linhas de credito bonificados estabelecidos | O: |  | R: | 3 | FDA |  | MASA, MEF e Instituições financeiras | 2018 | 150 | 0 | 150
|  |  | R: | 3 | [5 empty] | 2019 | 175.5 | 0 | 175.5
| Promover fundos de garantia para partilha de risco | Linhas de fundos de garantia estabelecidos | O: |  | R: | 1 | FDA |  |  | 2018 | 500 | 350 | 150
|  |  | R: | 1 | [5 empty] | 2019 | 350.5 | 0 | 350.5
MITADER, em colaboracao com MASA promover a emissao imediata de DUATS e permitir que a terra usada pelos pequenos produtores seja usada como colateral | [9 empty] | 2018
2019
MASA para coordenar com BM no desenvolvimento de um plano de acção que cria ambiente para promover investimento directo estrangeiro para o sector agrário | Levantar, inventariar e mapear as potenciais oportunidade do agronegócio em moçambique para direcionar os investimentos agrários | Oportunidades do agronegócio mapeadas | O: |  | R: | 0 | FDA |  |  | 2018 | 30.5 | 5 | 25.5
|  |  | R: | 1 | [5 empty] | 2019 | 30.5 | 0 | 30.5
| Efectuar a avaliação do impacto e revisão do pacote de incentivos para os investidores do sector agrário | Pacote de incentivos avaliado e revisto | O: |  | R: |  | FDA | Avaliação do impacto e revisão da políticas de incentivos para investimentos no sector agrário | MASA, MEF e BM | 2018 | 2.5 | 0 | 2.5
|  |  | R: | 0 |  | 1 |  |  |  | 2019 | 2.5 | 0 | 2.5
| Desenhar e implementar o programa integrado de Literacia Financeira para MPMEs do sector agrícola | MPMEs capacitados na literacia financeirta | O: |  | R: | 200 | IPEME | N/A | MEF, BM, MJD, Entidades Locais e CTA | 2018 | 2 | 0.25 | 1.75
|  |  | R: | 200 | [5 empty] | 2019 | 2 | 0 | 2
| Capacitar e apoiar MPMEs na preparação de dossiers para o financiamento | MPMEs capacitadas e apoidadas na preparacao de dossies para financiamento e financiadas | O: |  | R: | 500 | IPEME | N/A | CTA Entidades locais | 2018 | 1 | 0.27 | 0.73
|  |  | R: | 500 | [5 empty] | 2019 | 1 | 0 | 1
| Financiar agricultores e empreendedores da cadeia avícola (jovens e mulheres) em insumos produtivos | Empreendedores da cadeia avícola (jovens e mulheres) financiados em insumos produtivos | O: |  | R: | 35 | IPEME | N/A | BAD, MEF, e Entidades locais | 2018 | 3 | 1.14 | 1.86
|  |  | R: | 35 | [5 empty] | 2019 | 3 | 1.14 | 1.86
| Acompanhar a implementação das Actividades no âmbito do FDD | Potenciados os actores económicos locais para contribuírem na dinamização da economia local |  |  |  |  | DNDR |  | MITADER MEF | 2018 | 1474 | 0 | 1474
|  |  | R: | 12 | [5 empty] | 2019
| Financiar pequenos agricultores comercias emergentes | [5 empty] | DNDR |  | MITADER MEF | 2018 | 37 | 37 | 0
|  |  | R: | 100 | [5 empty] | 2019 |  |  | 0
| Financiar os actores de Agro-negócios e das Cadeias de valor no âmbito de linha de credito ao camponês | [5 empty] | DNDR |  | MITADER MEF | 2018 | 610 | 610 | 0
|  |  | R: | 55 | [5 empty] | 2019 |  |  | 0
| Prestar Assistência técnica no estabelecimento e capacitação de Grupos de Poupança e Crédito Rotativo | Desenvolvidas Acções para a Expansão de Serviços Financeiros para as Zonas Rurais |  |  |  |  | DNDR |  | MITADER MEF | 2018 | 10 | 10 | 0
|  |  | R: | 370 | [5 empty] | 2019 |  |  | 0
| Promover a expansão dos serviços financeiros nos Distritos | [5 empty] | DNDR |  | MITADER MEF | 2018 | 855 | 855 | 0
|  |  | R: | 35 | [5 empty] | 2019 |  |  | 0
2.3. PROGRAMA DE APOIO AO AGRO-NEGOCIO
MASA em colaboracao com MITADER para desenvolver um plano de acção claro para fortificar cadeias de valores sustentáveis baseadas nas relações da agricultura e floresta que tem a participação do sector privado | Promover o desenvolvimento de cadeias de valor estratégicas (avicultura, hortícolas, carnes vermelhas e mandioca) | Produtores beneficiados | O: |  | R: | 150 | FDA |  | MITADER, MASA, DINAS, DPASAs, SDAEs | 2018 | 0.3505 | 0.1 | 0.2505
|  |  | R: | 100 | [5 empty] | 2019 | 0.5 | 0 | 0.5
| Financiar a construção de infra- estruturas de dinamização da economia local | Estabelecidas Infra-estruturas de Apoio ao Processo Produtivo nas Zonas Rurais |  |  |  |  | DNDR |  | MITADER e MOPHRH | 2018 | 119 | 119 | 0
|  |  | R: | 12 | [5 empty] | 2019 |  |  | 0
| Construir/ reabilitar mercados (grossistas e retalhistas) nos grandes centros de produção | Estabelecidas Infra-estruturas de Apoio ao Processo Produtivo nas Zonas Rurais |  |  |  |  | DNDR |  | MITADER e MOPHRH | 2018 | 453 | 453 | 0
|  |  | R: | 19 | [5 empty] | 2019 |  |  | 0
2.4. PROGRAMA DE ESTRADAS RURAIS
ANE, em colaboração com MASA, priorizar despesas referentes a pavimentação de estradas nas regiões com alto potencial agrário e estradas rurais que ligam as zonas de produção com os centros urbanos com alta densidade populacional | Reabilitar estradas rurais nas provincias de Cabo Delgado, Nampula, Tete, Zambezia, Sofala, Inhambane e Gaza | Esstradas rurais reabilitadas | O: |  |  | 367Km | ANE |  | DANIDA, IFAD/UE, BM, DPASAs, | 2018 | 382.4 | 382.4 | 0
|  |  | R: | 304.2Km | [5 empty] | 2019 | 477.1 | 0 | 477,10
ANE para melhorar o mecanismo de coordenação entre o MASA e o Ministério dos Transportes e Comunicações no sentido de determinar prioridades das ligações de estradas para melhorar acesso aos mercados e fazer a ligação entre as zonas produtoras e consumidoras | [9 empty] | 2018
2019
| Financiar a construção de vias de acesso de apoio ao processo produtivo | Estabelecidas Infra-estruturas de Apoio ao Processo Produtivo nas Zonas Rurais |  |  |  | 245 | DNDR |  | DNDR em coordnacao com as delegacoes da ANE | 2018 | 496 | 496
|  |  | R: | 445.4 | R |  |  |  |  | 2019 | 353 | 353
2.5. PROGRAMA DE ESTATISTICAS AGRARIAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
MASA, em colaboracao com INE para utilizar dados colectados através do CAP e IAI para fortificar a formulação de politicas baseadas em evidencias | Produzir quadros com dados e Monografias temáticas com base nos resultados dos Censos e Inquéritos | Dados actualidados do sector agrário disponíveis e acessíveis para a planificação e tomada de decisão | -5 |  | 10 |  | DEST/DPCI | Produzir termos de referencias para analises tematicas e produção de monografias | Articular com as DN´s Nacionais na identificação dos temas | 2018 | 1.6 | 0 | 1.6
[10 empty] | 2019 | 2.1 | 0 | 2.1
Colectar regularmente atraves do IAI dados sobre renda para monitora a renda ao nível dos produtores e avaliar o efeito de varias opções de politicas contribuindo assim para a formulação de politicas baseadas em evidencias | Assegurar a disponibilização atempada de recursos adequados para o IAI: Recolha de dados e análise. | Recolhidos dados e obtida informação sobre renda dos produtores agro-pecuários do País pertinente para intervenções de poliítica | 1 |  | 1 |  | DEST/DPCI | Rever o conteúdo do questionário | Trabalhar com INE, SETSAN, FDA e outras instituições na identificação de mais questões sobre a renda | 2018 | 130 | 49 | 81
[10 empty] | 2019 | 136 | 0 | 136
MASA para desenvolver um trajecto para melhorar a existência de plataformas para a recolha de dados agrários com vista a incluir dados chaves tais como perdas pós colheita, gestão sustentável da terra, resiliência a mudanças climáticas, com o objectivo de melhorar a tomada de decisões baseadas em evidencias | Reforçar o quadro de pessoal do DEST e capacita-lo em estatísticas | Reforçada a capacidade de colecta e análise de dados | 2 |  | 2 |  | DEST/DPCI | Lançar concurso para novas admissões e implamentar o plano de formação com apoio do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) e FAO | Trabalhar com DRH ( recrutamento), BAD nas necessidades de recrutamento e capacitação (com BAD) | 2018 | 19.4 | 3 | 16.4
[10 empty] | 2019 | 39 | 0 | 39
MASA para mobilizar fundos adicionais para financiar a recolha de dados adicionais requeridos para o calculo de indicadores do PNISA e de MALABO | Elaborar termos de referencia e mobolizar acções para mobilização de recursos | Assegurados fundos para financiar a recolha de dados adcionais | 1 |  | 1 |  | DEST/DPCI | Identificar os dados em falta no dataset do DPCI e elaborar um plano de acção para recolhe-los | Junto com DAEP na elaboração dos TORs e acções de mobilização de fundos | 2018 | 2.4 | 0 | 2.4
[10 empty] | 2019 | 1.2 | 0 | 1.2

## RA 3
PLANO DE ACÇÃO PARA A EXTENSÃO DO PNISA
ÁREA DE RESULTADO 3: SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
Linha estratégica prioritária | Acção estratégica prioritária | Resultado estratégico prioritário | Meta O - Meta original do PNISA R - Meta revista |  |  |  | Principal entidade responsável | Requisitos
[8 empty] | Instrumentos de politicas | Coordenação institucional | Financeiros (milhões MZN)
|  |  | 2018 |  | 2019 |  |  |  |  | Ano | Necessário | Disponível Previsto | Défice
3.1. MELHORAR A MONITORIA E COORDENACAO MULTI-SECTORIAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (SAN)
MASA, através de SETSAN, para continuar a fortificar uma efectiva coordenação multissectorial na segurança alimentar e nutricional | Descentralizar o CONSAN atraves da criacao de CONSANS provinciais | CONSAN provinciais estabelecidos | O: | ND |  | 8 | Gabinete do Primeiro Ministro e MASA-SETSAN | Instrumentos de Governacao da SAN estabelecidos | MISAU, MASA, INAS, MIC, MMAIP, MOPHRH, MEDH, MJD, INGC, Parceiros | 2018 | 0.23 | 0 | 0.23
|  |  | R: | 3 | [5 empty] | 2019 | 0.53 | 0 | 0.53
| Realizar o Fórum Nacional sobre Segurança Alimentar e Nutricional em Moçambique | Forum nacional de SAN realizado | O: |  | R: | 0 | MASA- SETSAN | Avaliacao da ESAN II e PAMRDC, ESAN III, Sistema de informacao de SAN, Sistema de monitoria das intervencoes de SAN | Presidencia da Republica, Gabinete do Primeiro Ministro, MISAU, MASA, INAS, MIC, MMAIP, MOPHRH, MEDH, MJD, INGC, Parceiros | 2018 | 12 | 3 | 9
|  |  | R: | 1 | [5 empty] | 2019 | 0 | 0 | 0
| Definir e disseminar pacotes de intervenções prioritárias a serem implementadas a curto-prazo para redução mais acelerada da desnutrição crónica no País | Pacotes de intervenções de SAN estabelecidos e concordadas com varios intervenientes assim como disseminados para o grupo alvo | O: |  | R: | 3 | SETSAN | Politicas, Estrategias e Planos sectoriais | MISAU, MASA, INAS, MIC, MMAIP, MOPHRH, MEDH, MJD, INGC, Parceiros | 2018 | 5.23 | 0 | 5.23
|  |  | R: | 3 | [5 empty] | 2019 | 5.23 | 0 | 5.23
Estabelecer metas específicas e realísticas para SAN | Elaborar a Estratégica Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional III e um plano de accao com metas especificas e realisticas para indicadores de SAN | Aprovada ESAN III e o respectivo plano de accao | O: | ND | R: | 0 | SETSAN em Coordenacao com TAN-DFID | Documentos das avaliacoes da ESAN II e PAMRDCe Politicas sectoriais | MISAU, MASA, INAS, MIC, MMAIP, MOPHRH, MEDH, MJD, INGC, Parceiros | 2018 | 12.41 | 11.29 | 1.13
|  |  | R: | 1 | [5 empty] | 2019 |  | 0 | 0
Melhorar o acesso e utilização de alimentos de alto valor nutritivo | Promover a educacao nutricional nosdistritos e familias, atraves de acções de promoção, formação e comunicação para mudança social e de comportamento em alimentacao saudavel | Numero de distritos abrangidos pela educacao nutricional | O: | ND | R: | 50 | SETSAN | Plano de Comunicaco e Advocacia do PAMRDC , Estrategia de Coomunicacao para Mudanca de Comportamento Social, e outros Intrumentos e material para advocacia e sensibilizacao | Envolvimento de varios actores comunitarios (APEs, Extensionistas, Activistas, etc) | 2018 | 4.75 | 0 | 4.75
|  |  | R: | 50 | [5 empty] | 2019 | 4.75 | 0 | 4.75
Melhorar os sistemas de Informacao de SAN | Estabelecer a plataforma de mapeamento das intervenções de SAN no País | Plataforma online de mapeamento das intervenções estabelecida e em funcionamento | O: |  | R: | 0 | SETSAN |  | MISAU, MASA, INAS, MIC, MMAIP, MOPHRH, MEDH, MJD, INGC, Parceiros | 2018 | 0.85 | 0.85 | 0
|  |  | R: | 1 | [5 empty] | 2019
| Realizar monitoria e avaliação da vulnerabilidade à Insegurança Alimentar e Nutricional Aguda | Conhecida a situacao da SAN para tomada de decisoes e planificacao de intervencoes | O: |  | R: | 3 | SETSAN | Instrumentos de avaliacao da SAN | Envolvimento de varios actores e inquiridores | 2018 | 46.52 | 46.52 | 0
|  |  | R: | 3 | [5 empty] | 2019 | 51.18 | 0 | 51.18
Fortalecer as capacidades tecnicas dos Recursos Humanos na area de SAN | Realizar capacitacaoes a tecnicos em materias de SAN | Tecnicos capacitados em materias de SAN | O: | ND | R: | 150 | SETSAN , MASA, MEF e Parceiros |  | MISAU, MASA, INAS, MIC, MMAIP, MOPHRH, MEDH, MJD, INGC, Parceiros | 2018 | 1.5 | 0 | 1.5
|  |  | R: | 100 | [5 empty] | 2019 | 2 | 0 | 2

## RA 4
PLANO DE ACÇÃO PARA A EXTENSÃO DO PNISA
ÁREA DE RESULTADO 4: MANEIO SUSTENTAVEL DE RECURSOS NATURAIS
Linha estratégica prioritária | Acção estratégica prioritária | Resultado estratégico prioritário | Meta O - Meta original do PNISA R - Meta revista |  | Principal entidade responsável | Requisitos
[6 empty] | Instrumentos de politicas | Coordenação institucional | Financeiros (milhões MZN)
|  |  | 2018 | 2019 |  |  |  | Ano | Necessário | Disponível Previsto | Défice
4.1. PROGRAMA DE TERRAS
Melhorar o sistema de monitoria e avaliação e colectar, analisar e usar dados para monitorar este indicador | Monitorar e supervisionar as acções de registo de ocupações de boa fe | 120 monitorias realizadas | 80 | 40 | DINAT | Metodologia de simplificada de RDUAT | DINAT/SPGC/ Provedor de serviço | 2018 | 2.2 | 0.85 | 1.35
[8 empty] | 2019 | 1.5 | 0.8 | 0.7
MASA para desenhar e implementar acções de mobilização de recursos financeiros para estabelecer/reabilitar sistemas de irrigação | [7 empty] | 2018
2019
Ajustar as metas tendo em conta as tendências actuais e os recursos disponíveis | [7 empty] | 2018
2019
MASA em colaboração com o MITADER, deve garantir que o sistema de monitoria e avaliação do PNISA inclui a geração, análise e utilização dos dados relevantes para calcular, monitorar, analisar e utilizar os indicadores dos programas | [7 empty] | 2018
2019
MASA, em colaboração com o MITADER para desenvolver estratégia e roteiro para alcançar as metas estabelecidas apoiadas pelo financiamento adequado a ser fornecido através PNISA | [7 empty] | 2018
2019
O programa terra segura implementado pela MITADER tem como alvo a emissão de 5 milhões DUAT em 2019 e, consequentemente, é importante garantir que MITADER obtenha um financiamento adequado para permitir que o programa terra segura alcance a este objectivo | Regularização sistematica de ocupações de terra por boa fé, normas e praticas costumeiras | 5000000 | 2.943.230 | 1556770 | DINAT | Legislação sobre terras - Metodologia simplificada de RDUAT e Delcom | Terra Segura-Gesterra, FNDS, Sustenta e MozFip | 2018 | 3632.4059 | 3631.0409 | 1.365
[8 empty] | 2019 | 2889 | 2888.8275 | 0
4.2. PROGRAMA DE FLORESTAS E FAUNA BRAVIA
MASA, em colaboração com a MITADER, deve garantir que o sistema de monitoria e avaliação do PNISA M&E inclui a geração, análise e utilização dos dados relevantes dos indicadores do programa | Criacao de um banco de dados e um sistema de gestao de informacao florestal. | Criado um sistema de gestao de informacao florestal funcional. | Fase inicia do processo |  | DINAF/MASA | Politica e Estrategia de Desenvolvimento de Florestas e Fauna Bravia, Decreto 12/2002 de 16 de Junho | MITADER MASA | 2018
2019
MASA, em colaboração com o MITADER para desenvolver planos de estratégia/acção para atingir os objectivos estabelecidos usando os fundos alocados através PNISA | [7 empty] | 2018 | 90 | 90 | 0
2019
4.3. PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA DIRECÇÃO NACIONAL DE FLORESTAS
MITADER deve estabelecer indicadores e suas respectivas metas para este programa e garantir que o sistema de monitoria e avaliação do PNISA inclui a geração, análise e utilização dos dados relevantes para acompanhar as tendências desses indicadores | [7 empty] | 2018
2019
MITADER deve desenvolver estratégia/roteiro para atingir as metas a serem estabelecidas para cada indicador | [7 empty] | 2018
2019
4.4. PROGRAMA DE REMOTE SENSORING
CENACARTA, em colaboração com MASA para estabelecer indicadores e suas respectivas metas para este programa e garantir que o sistema de monitoria e avaliação do PNISA inclui a geração, análise e utilização dos dados relevantes para calcular e acompanhar as tendências destes indicadores | [7 empty] | 2018
2019
MASA em colaboração com a CENACARTA, deve desenvolver estratégia/roteiro para a mobilização de fundos para implementar as actividades prioritárias no âmbito deste programa | [7 empty] | 2018
2019

## RA 5
PLANO DE ACÇÃO PARA A EXTENSÃO DO PNISA
ÁREA DE RESULTADO 5: INSTITUICOES COM PROFUNDAS REFORMAS VISANDO O SEU FORTALECIMENTO
Linha estratégica prioritária | Acção estratégica prioritária | Resultado estratégico prioritário | Meta O - Meta original do PNISA R - Meta revista |  |  |  | Principal entidade responsável | Requisitos
[8 empty] | Instrumentos de politicas | Coordenação institucional | Financeiros (milhões MZN)
|  |  | 2018 |  | 2019 |  |  |  |  | Ano | Necessário | Disponível Previsto | Défice
5.1. PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL
A principal recomendação é que o MASA desenvolva estratégias/roteiros visando mobilizar fundos para a implementação das actividades com o objectivo de aprimorar as reformas institucionais (por exemplo, como o desenvolvimento de regulamentos internos e de pessoal) | [9 empty] | 2018
2019
5.2. PROGRAMA DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL
MASA, em consulta com o escritório do primeiro-ministro, para explorar as opções mais adequadas para melhorar a eficiência e a eficácia dos mecanismos de coordenação da implementação do PNISA; isto ajudaria a acelerar a consecução dos objectivos da PNISA e definir objectivos realista facilitado pela responsabilização mútua entre vários intervenientes | [9 empty] | 2018
2019
MASA para realizar workshops de treinamento para capacitar pessoal relevante do MASA, MITADER e principalmente os ligados na planificação e gestão dos recursos humanos em todos níveis (central, provincial e distrito) para usar dados estatísticos para orientar a formulação e implementação de políticas | Capacitar os tecnicos em habilidade analitica para o processamento de dados colectados atraves do Inquerito Agrario Integrado (IAI) para producao de politicas agrarias | Tecnicos capacitados para analise de dados e formulacao de politicas agrarias | O | 10 | O |  | DPCI | PEDSA PNISA | DPCI MITADER Parceiros de Cooperacao | 2018 | 0.5 | 0 | 0.5
|  |  | R | 10 | R | 10 |  |  |  | 2019 | 0.5 | 0 | 0.5
MASA mobilizar fundos que permitam a provisão de incentivos adequados para: (i) Reduzir a saída massiva dos técnicos do MASA; (ii) Promover uma melhor eficiência e utilização de estudos relevantes baseadas em evidencias, (iii) Assegurar uma maior responsabilização para produção dos resultados estratégicos do PNISA | Elaborar a Estratégica de Mobilizacao de Recursos Financeiros e Materias | Elaborada a Estrategia de Mobilizacao de Recursos Financeiros e Materias | O |  | O |  | MASA/DPCI em coordernacao com Direccoes Nacionais, subordinadas e DPSAS | PNISA |  | 2018 | 1.8 | 0 | 1.8
|  |  | R | 1 | [5 empty] | 2019 | 1 | 0 | 1
MASA para desenvolver um roteiro para fortalecer os processos e mecanismos apropriados de responsabilidade mútua, incluindo fortalecimento do CCSA | Revitalizar o Comite de Coordenação de Sector Agrario | Redefinidos os TORs para o funcionamento do CCSA | O |  |  |  | MASA | PEDSA | MASA Parceiros de Cooperacao | 2018 | 0 | 0 | 0
|  |  | R | 1 | R | 0 |  |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0
|  | Numero de encontros realizados do Secretariado do CCSA | O |  |  |  | MASA/DPCI em coordernacao com todos actores do sector agrario | PNISA | MASA Parceiros de Cooperacao | 2018 | 0.14 | 0 | 0.14
|  |  | R | 2 | R | 4 |  |  |  | 2019 | 0.16 | 0 | 0.14
|  | Numero de encontros do AGRED realizados ao ano | O |  |  |  |  | PEDSA | MASA Membros do AgRED | 2018 | 0.05 | 0 | 0.05
|  |  | R | 10 | R | 12 |  |  |  | 2019 | 0.1 | 0 | 0.1
|  | Numero de Reunioes do CCSA realizadas | O | 0 |  |  | DPCI | PNISA | MASA Todos os actores do Sector Agrario | 2018 | 1 | 0 | 1
|  |  | R | 2 | R | 2 |  |  |  | 2019 | 1.26 | 0 | 1.26
MASA desenvolver os termos de referência e um plano de trabalho do Secretariado de CCSA | [9 empty] | 2018
2019
MASA em consulta com o gabinete do Primeiro-Ministro, para estabelecer um mandato formal de CCSA para ajudar a garantir e melhorar a responsabilização | [9 empty] | 2018
2019
MASA para fortalecer os mecanismos de responsabilização mútua da AGRED para ajudar a garantir que os parceiros de desenvolvimento forneçam suporte técnico e financeiro efectivo e oportuno para a implementação aprimorada da PNISA | [9 empty] | 2018
2019
MASA e outras partes interessadas, para garantir a eficiência baseada no custo unitário de grandes despesas para ajudar a garantir o valor de dinheiro | [9 empty] | 2018
2019
Envolvimento do Sector Privado no PNISA | Elaborar a estrategia do envolvimento do Sector Privado no desenvolvimento do sector agrario | Elaborada a estretegia do envolvimento do Sector Privado | O | 0 | O | 0 | MASA/DPCI | PNISA PEDSA | MASA, Parceiros e Sector Privado | 2018 | 2.4 | 0 | 2.4
|  |  | R | 1 | R | 1 |  |  |  | 2019 | 1.2 | 0 | 1.2
MASA deve estabelecer uma plataforma para divulgacao de estudos para producao de politicas | Divulgar estudos para producao de politicas atraves da Plataforma de Pesquisa de Politicas Agrarias | Reunioes realizada para a divulgacao de resultados de pesquisa atraves da plataforma de pesquisa agrarias | 0 | 0 | 0 | 4 | MASA/DPCI Projects Let's Work ( Banco Mundial) | PEDSA |  | 2018 | 1.5 | 0 | 1.5
|  |  | R | 3 | R | 4 |  |  |  | 2019 | 2.16 | 0 | 2.16
O MASA deve criar um Sistema de Monitoria e Avaliacao (M&A) Integrado | Estabelecer um sistema de Monitoria e Avaliacao Integrado | Integrado e harmonizado todos os indicadores no novo sistema de M&A tais como: PES, Malabo e PNISA | O |  | O |  | Direccao de Planificacao e Cooperacao Internacional (DPCI) em coordernacao com varios actores do sector agrario | Todos documentos orientadores tais: PES, PQG; PEDSA/PNISA, Declaracao de Malabo e outros | MASA Parceiros | 2018 | 61 | 0 | 61
|  |  | R | 1 | R | 1 |  |  |  | 2019 | 1.8 | 6 | 1.2
6. PROGRAMAS TRANSVERSAIS
Descentralizacao | [9 empty] | 2018
2019
Genero/ Mudancas Climaticas
Género: Revitalizar a Unidade de Género no MASA - | Revitalizacao da rede de Pontos Focais de Género no MASA | Estabelecida uma rede funcional de pontos focais do genero | O |  |  |  | DPCI | PEDSA/ Estrategia do Genero no sector Agrario/Declaracao de Malabo | MASA Parceiros de Cooperacao | 2018 | 0.3 | 0 | 0.3
|  |  | R | 1 | R | 1 |  |  |  | 2019 | 0.5 | 0 | 0.5
Mudancas Climaticas: Criação de uma Unidade de Ambiente/Mudanças Climáticas no MASA | Estabelecer uma unidade funcional de Mudancas Climaticas dentro do MASA | Unidade de ambiente estabelecida no MASA | O |  |  |  |  | Estratégia Nacional de Adaptação e Mitigação às mudanças Climáticas
|  |  | R | 1 | O | 1 | DPCI |  | MASA | 2018 | 4.5 | 0 | 4.5
HIV e SIDA e Juventude
HIV e SIDA: O MASA em coordenação com o CNCS (Conselho Nacional de Combate ao SIDA), deve realizar sessões de sensibilização aos Funcionários ,agentes do Estado e Extensionistas com enfoque para os jovens, para a redução de múltiplos parceiros sexuais e as relações sexuais ocasionais desprotegidas. | Orientação ao Plano Estratégico Nacional de Resposta ao HIV e SIDA- PEN 2015-2020 | Sessões de sensibilização realizadas | O: |  | O |  | DRH DNEA CNCS | Facilitadores e material relacionado | MASA CNCS | 2018 | 0.25 | 0 | 0.25
|  |  | R: | 4 | R | 4
|  | Funcianarios sensibilizados em materia de HIV | O: |  | O |  |  |  |  | 2019 | 0.5 | 0 | 0.5
[9 empty] | MASA CNCS | 2018 | 0.25 | 0 | 0.25
|  |  | R: | 2646 | R: | 3000 |  |  |  | 2019 | 0.35 | 0 | 0.35
O MASA deve produzir e distribuir Manuais de SAN (Segurança Alimentar e Nutricional) integrando o HIV/SIDA e Género. | Orientação ao Plano Estratégico Nacional de Resposta ao HIV e SIDA- PEN 2015-2020 | Manuais distribuidos | O: |  | R: | 4 sessões de sensibiliza ção | DNEA SETSAN | Facilitadores e material relacionado | MASA CNCS |  | 0.5 | 0 | 0.5
|  |  | R: | 4 sessões de sensibiliza ção
O MASA deve distribuir Brochuras sobre Tecnologias apropriadas para mitigação dos efeitos do HIV/SIDA no Sector Agrário. | Orientação ao Plano Estratégico Nacional de Resposta ao HIV e SIDA- PEN 2015-2020 | Brochuras distribuidas | O: |  | R: |  | DNEA SETSAN | Material (brochuras de tecnologias agrárias) | MASA CNCS |  | 0.75 | 0 | 0.75
|  |  | R: | 1000 Brochuras
O MASA em coordenação com o CNCS deve formar os pontos focais em matéria actualizada sobre o HIV SIDA | Orientação ao Plano Estratégico Nacional de Resposta ao HIV e SIDA- PEN 2015-2021 | Pontos focais formados em matéria do HIV SIDA | O: |  | R: | 30 Pontos Focais por formar | CNCS DRH DNEA | Facilitadores e material relacionado | MASA CNCS |  | 1.5 | 0 | 1.5
|  |  | R: | 28 pontos Focais por formar
O MASA deve direccionar a comunicação para os padrões de comportamento que galvanizam a epidemia no sector agrário. | Orientação ao Plano Estratégico Nacional de Resposta ao HIV e SIDA- PEN 2015-2022 | Comunicação efectuada | O: |  | R: | 4 sessões de sensibiliza ção | DNEA DRH | Facilitadores e material relacionado | MASA CNCS
|  |  | R: | 4 sessões de sensibilização
JUVENTUDE
O MASA deve desenvolver actividades para incubação | Incubação de Jovens | Aumento de associações e cooperativas legíveis competindo no mercado e na cadeia do agro negocio | O: |  | O: | 1500 | MASA, MEDH Parceiros | Politicas da Juventude | MASA |  | 0.85 | 0 | 0.85
|  |  | R: | 1250 | R: